## 说明
HD-05 报表、仪表板与指标清单（初稿）
RFP 1.6.2.25 规定每个 OSS911 中心四十张自定义报表与二十个仪表板。本期范围为麦加一个中心。本表按该数量编制，是交付量的下限而非估算值。
本表的性质
这是初稿，不是最终清单。RFP 1.6.2.9、1.6.2.20、1.6.2.28 与 1.6.2.30 均规定报表数量、类型、查询参数与图表类型"与 MOI 通过工作坊共同确定"。因此本表的作用是：一、证明四十加二十的数量有实际内容支撑，不是空承诺；二、作为工作坊的输入，让讨论从一份具体清单开始而不是从空白开始；三、让开发组可以先行开工，而不必等工作坊全部结束。
三件需要在工作坊中确认的事
一、"是否复刻现有"列标为"是"的十四张，对应 RFP 1.6.2.18 与 1.6.2.28 要求的复刻现有麦加 911 报表。本表按"复刻项包含在四十张之内"编制。若 MOI 认为复刻项应另行计数，交付量将显著增加——这是 HD-03 中 AS-08 与 IR-33 的内容，须在设计阶段书面澄清。
二、依赖 IR-11 的指标共十项（M-C08 至 M-C15 等），全部依赖 ICP 是否提供相应明细。若 ICP 不提供，R-03 至 R-07 五张报表无法按 RFP 1.6.2.20.1 至 .5 的要求交付。这是本表中风险最集中的一处。
三、"数据新鲜度"列区分指示性、当日临时值、封账值与监控数据四类。这一列不是技术细节而是口径承诺：标为"指示性"的数字不用于考核，标为"封账值"的数字在重复运行时保持一致。界面与报表上必须体现该标注（HLD 6.5）。
编号规则
报表 R-xx，仪表板 D-xx，指标 M-<主题域首字母>xx。编号一经分配不再变更。工作坊新增的报表从 R-41 起编号，以便区分基线与增补。

## 报表清单（40）
编号 | 主题域 | 报表名称 | 主要指标 | 参数与维度 | 频率 | 数据新鲜度 | 对应 RFP | 是否复刻现有 | 开发状态 | 备注
R-01 | 接警话务 | 每日话务量汇总 | 呼入量、应答量、放弃量、平均等待、平均通话 | 日期、班次、坐席组 | 每日 | 封账值 | 1.6.2.25 | 是
R-02 | 接警话务 | 分时段话务分布 | 按小时或半小时的呼入与应答量、占比 | 日期范围、粒度 | 按需 | 封账值 | 1.6.2.25 | 是
R-03 | 接警话务 | 应答前振铃次数分布 | 振铃次数分布、超阈值占比 | 日期范围、坐席组 | 每日 | 封账值 | 1.6.2.20.1 | 否
R-04 | 接警话务 | 坐席呼叫呈现与处理对比 | 呈现数、处理数、处理率 | 日期范围、坐席 | 每日 | 封账值 | 1.6.2.20.2 | 否
R-05 | 接警话务 | 挂断方分析 | 坐席挂断数、主叫挂断数、占比 | 日期范围、坐席组 | 每周 | 封账值 | 1.6.2.20.3 | 否
R-06 | 接警话务 | 同一主叫失败呼叫历史 | 主叫号码、失败次数、时间序列 | 日期范围、失败次数阈值 | 按需 | 封账值 | 1.6.2.20.4 | 否
R-07 | 接警话务 | 未接转接与骚扰呼叫统计 | 未接数、转接数、骚扰标记数 | 日期范围、类型 | 每日 | 封账值 | 1.6.2.20.5 | 否
R-08 | 接警话务 | 放弃呼叫分析 | 放弃量、放弃前等待时长分布、放弃率 | 日期范围、时段 | 每日 | 封账值 | 1.6.2.25 | 是
R-09 | 接警话务 | 话务服务水平达成 | X 秒应答率、平均应答速度 | 日期范围、阈值 | 每日 | 封账值 | 1.5.2.8 | 是
R-10 | 接警话务 | 重复来电与多人报警识别 | 重复来电组数、涉及呼叫数、关联警情 | 日期范围、时间窗 | 按需 | 封账值 | 1.6.2.25 | 否
R-11 | 警情处置 | 每日警情量与分类汇总 | 警情量、按类型与严重程度分布 | 日期、类型、严重程度、辖区 | 每日 | 封账值 | 1.6.2.16.1 | 是
R-12 | 警情处置 | 警情按地点与时间分布 | 按辖区与时段的警情量、密度 | 日期范围、辖区、时段 | 每日 | 封账值 | 1.6.2.16.2 | 是
R-13 | 警情处置 | 平均处置时长 | 平均、中位、P90 处置时长 | 日期范围、类型、单位 | 每日 | 封账值 | 1.6.2.16.3 | 是
R-14 | 警情处置 | 平均响应时长 | 平均、中位、P90 响应时长 | 日期范围、类型、辖区 | 每日 | 封账值 | 1.6.2.16.4 | 是
R-15 | 警情处置 | 警情全过程时长分解 | 振铃、受理、派单、到场、结案各段时长 | 日期范围、类型 | 每周 | 封账值 | 1.6.2.25 | 否
R-16 | 警情处置 | 派单及时性与超时清单 | 超时派单数、超时时长、逐条清单 | 日期范围、阈值、单位 | 每日 | 封账值 | 1.6.2.25 | 否
R-17 | 警情处置 | 按严重程度与优先级分析 | 各等级警情量、响应时长对比 | 日期范围、等级 | 每周 | 封账值 | 1.6.2.16.1 | 是
R-18 | 警情处置 | 警情结案与撤案分析 | 结案数、撤案数、撤案原因分布 | 日期范围、原因 | 每月 | 封账值 | 1.6.2.25 | 否
R-19 | 警情处置 | 跨部门协同警情分析 | 涉及外部单位的警情量、协同时长 | 日期范围、单位 | 每月 | 封账值 | 1.6.2.25 | 否
R-20 | 警情处置 | 现场媒体附件统计 | 携带媒体的警情占比、张数、容量 | 日期范围、渠道 | 每月 | 封账值 | 1.6.5.7.4 | 否
R-21 | 资源与勤务 | 坐席在岗与工时统计 | 在岗人数、在岗时长、有效工时 | 日期范围、班次、坐席组 | 每日 | 封账值 | 1.6.2.25 | 是
R-22 | 资源与勤务 | 班次覆盖与缺岗分析 | 计划与实际在岗对比、缺岗时段 | 日期范围、班次 | 每周 | 封账值 | 1.6.2.25 | 否
R-23 | 资源与勤务 | 勤务级别对比分析 | 按勤务级别的话务量、警情量、时长指标 | 日期范围、勤务级别 | 按需 | 封账值 | 1.6.2.25 | 否
R-24 | 资源与勤务 | 处置单位出动与负荷分析 | 出动次数、平均到场时长、负荷指数 | 日期范围、单位、辖区 | 每周 | 封账值 | 1.6.2.25 | 否
R-25 | 资源与勤务 | 资源可用性统计 | 可用率、不可用原因分布 | 日期范围、资源类型 | 每周 | 封账值 | 1.6.3.1 | 否
R-26 | 资源与勤务 | 坐席状态时长分解 | 就绪、通话、事后处理、离席各状态时长 | 日期范围、坐席 | 每日 | 封账值（精度受 IR-09 影响） | 1.6.2.25 | 否
R-27 | 资源与勤务 | 加班与超时工作统计 | 超时工时、连续在岗时长 | 日期范围、坐席组 | 每月 | 封账值 | 1.6.2.25 | 否
R-28 | 绩效与质量 | 坐席个人绩效报表 | 应答量、平均处理时长、质检得分、放弃率 | 日期范围、坐席 | 每月 | 封账值 | 1.6.2.27.3 | 是
R-29 | 绩效与质量 | 班组绩效对比 | 各班组核心指标对比与排名 | 日期范围、班组 | 每月 | 封账值 | 1.6.2.27.3 | 是
R-30 | 绩效与质量 | 服务水平合规月报 | 可用性、可靠性、可维护性、SLA 达成 | 月份 | 每月 | 封账值 | 1.5.2.8 | 否
R-31 | 绩效与质量 | 客户反馈与满意度报表 | 反馈量、满意度分布、按类型与单位 | 日期范围、渠道 | 每月 | 封账值 | 1.6.2.17 | 否
R-32 | 绩效与质量 | 质检与复核结果报表 | 抽检量、合格率、问题分类 | 日期范围、坐席组 | 每月 | 封账值 | 1.6.2.25 | 否
R-33 | 绩效与质量 | 异常事件与投诉分析 | 异常事件量、类型、处理时长 | 日期范围、类型 | 每月 | 封账值 | 1.6.2.25 | 否
R-34 | 绩效与质量 | 绩效趋势与同比环比 | 核心指标的月度趋势、同比、环比 | 日期范围、指标集 | 每月 | 封账值 | 1.6.2.22.1 | 否
R-35 | 系统运行 | 系统可用性日报与月报 | 按日可用性、不可用时段与原因、月度汇总 | 日期范围、组件 | 每日与每月 | 监控数据 | 1.6.6.1 · 1.5.2.9 | 否
R-36 | 系统运行 | MTTR 与 MTBF 报表 | MTTR、MTBF、故障次数与分类 | 日期范围、组件 | 每月 | 监控数据 | 1.5.1.6.4 | 否
R-37 | 系统运行 | 容量利用率报表 | CPU、内存、存储、连接数利用率与趋势 | 日期范围、资源 | 每月 | 监控数据 | 1.5.1.6.4 · 1.6.2.6 | 否
R-38 | 系统运行 | 数据质量与对账报表 | 校验失败率、隔离批次、跨系统对账差异 | 日期范围、数据源 | 每日 | 封账值 | 2.7.9.3 | 否
R-39 | 系统运行 | 接口延迟与数据新鲜度报表 | 各源水位延迟、拉取成功率、结构漂移事件 | 日期范围、数据源 | 每日 | 监控数据 | 2.7.9.3 | 否
R-40 | 系统运行 | 审计与访问统计报表 | 查询与导出次数、按人与对象分布、异常访问 | 日期范围、用户、对象 | 每月 | 审计数据 | 2.7.9.2 | 否

## 仪表板清单（20）
编号 | 仪表板名称 | 用途 | 主要内容 | 刷新方式 | 权威性标注 | 对应 RFP
D-01 | 实时共同作战图 | 指挥席位与大屏主视图 | 当前呼叫、当前警情、资源态势、地图态势 | 实时 2-10 秒 | 指示性 | 1.6.2.27.1
D-02 | 实时话务态势 | 话务当下状况 | 排队数、等待最长时长、在线坐席、当前应答率 | 实时 2-10 秒 | 指示性 | 1.6.2.27.1
D-03 | 实时警情态势 | 警情当下状况 | 未派单数、在处置数、超时预警数 | 实时 2-10 秒 | 指示性 | 1.6.2.27.1
D-04 | 实时资源与出动态势 | 可用资源与出动情况 | 可用单位数、在途数、现场数 | 实时 2-10 秒 | 指示性 | 1.6.3.1
D-05 | 当日运行概览 | 当日累计，明确标注未封账 | 当日呼入、警情、平均响应、SLA 达成 | 准实时约 1 分钟 | 当日临时值 | 1.6.2.4.1
D-06 | 话务性能趋势 | 历史与实时对照 | 应答率、放弃率、平均等待的趋势与峰谷 | 准实时与封账值 | 混合，分区标注 | 1.6.2.27.2
D-07 | 警情流量均值峰值瞬时 | 流量特征识别 | 均值、峰值、瞬时警情量与同比 | 准实时与封账值 | 混合，分区标注 | 1.6.2.27.2
D-08 | 按班次坐席绩效 | 班次维度的绩效 | 按班次的处理量、时长、质检得分 | 准实时与封账值 | 混合，分区标注 | 1.6.2.27.3
D-09 | 坐席状态实时看板 | 班长现场管理 | 各坐席当前状态与状态持续时长 | 实时 2-10 秒 | 指示性 | 1.6.2.27.3
D-10 | 服务水平达成看板 | SLA 达成的日常监视 | X 秒应答率、可用性、超时事件数 | 准实时与监控数据 | 混合，分区标注 | 1.5.2.8
D-11 | 热点与聚集区分析 | 警情空间聚集识别 | 热点网格、聚集区、时空热力 | 封账值 | 权威值 | 1.6.5.7.5
D-12 | 地理分布看板 | 按辖区的分布与对比 | 各辖区警情量、响应时长、负荷 | 封账值 | 权威值 | 1.6.2.16.2
D-13 | 勤务级别对比看板 | 朝觐期与平时的对比 | 按勤务级别分组的核心指标 | 封账值 | 权威值 | 1.6.2.25
D-14 | 处置时长分解看板 | 环节耗时的可视化 | 全过程各段时长的堆叠与分布 | 封账值 | 权威值 | 1.6.2.16.3
D-15 | 客户反馈看板 | 反馈的集中呈现 | 反馈量、满意度、问题分类趋势 | 封账值 | 权威值 | 1.6.2.17
D-16 | 数据质量与接入状态看板 | 数据可信度的日常监视 | 各源水位延迟、隔离条数、未映射值占比 | 监控数据 | 运行数据 | 2.7.9.3
D-17 | 系统可用性与容量看板 | 平台健康度 | 可用性、复制延迟、查询时延分布、容量水位 | 监控数据 | 运行数据 | 1.6.6.1
D-18 | KPI 多层级看板（领导视图） | 逐层下钻的 KPI 集合 | 按中心、辖区、单位、班组、个人的 KPI | 封账值 | 权威值 | 1.5.1.6.9
D-19 | 跨中心统一看板 | 故障接管时的统一视图，本期架构预留 | 按站点分列与合计的核心指标 | 封账值 | 本期预留 | 1.6.2.33
D-20 | 用户自定义看板 | 授权用户自建 | 由用户从指标与维度组合而成 | 取决于所选指标 | 随指标标注 | 1.6.2.11

## 指标注册表（初稿）
编号 | 主题域 | 指标名称 | 口径说明 | 数据来源 | 粒度 | 备注与依赖
M-C01 | 接警话务 | 呼入量 | 进入话务平台的呼叫数 | ICP | 日/时 | 需确认是否含未进入排队的呼叫
M-C02 | 接警话务 | 应答量 | 坐席应答的呼叫数 | ICP | 日/时
M-C03 | 接警话务 | 放弃量 | 主叫在应答前挂断的呼叫数 | ICP | 日/时 | 与未接的区别须在口径中写明
M-C04 | 接警话务 | 应答率 | 应答量除以呼入量 | ICP | 日/时
M-C05 | 接警话务 | X 秒应答率 | 等待不超过 X 秒即被应答的比例 | ICP | 日/时 | X 的取值待 MOI 确认
M-C06 | 接警话务 | 平均等待时长 | 呼入到应答的平均时长 | ICP | 日/时
M-C07 | 接警话务 | 平均通话时长 | 应答到挂断的平均时长 | ICP | 日/时
M-C08 | 接警话务 | 应答前振铃次数 | 应答前主叫听到的振铃次数 | ICP | 单呼 | 依赖 IR-11
M-C09 | 接警话务 | 呈现给坐席的呼叫数 | 分配到某坐席的呼叫数 | ICP | 日/坐席 | 依赖 IR-11
M-C10 | 接警话务 | 坐席实际处理数 | 该坐席实际应答的呼叫数 | ICP | 日/坐席 | 依赖 IR-11
M-C11 | 接警话务 | 挂断方 | 挂断由坐席方还是主叫方发起 | ICP | 单呼 | 依赖 IR-11
M-C12 | 接警话务 | 未接呼叫数 | 呈现但未被任何坐席应答的呼叫数 | ICP | 日 | 依赖 IR-11
M-C13 | 接警话务 | 转接呼叫数 | 被转接的呼叫数 | ICP | 日 | 依赖 IR-11
M-C14 | 接警话务 | 骚扰呼叫数 | 被标记为骚扰或恶意的呼叫数 | ICP | 日 | 依赖 IR-11 与标记规则
M-C15 | 接警话务 | 同一主叫失败次数 | 同一主叫在时间窗内的未接通次数 | ICP | 按主叫 | 依赖 IR-11
M-I01 | 警情处置 | 警情量 | 建立的警情数 | CAD | 日/时
M-I02 | 警情处置 | 派单率 | 形成派单的警情占比 | CAD | 日 | 现状约 30%
M-I03 | 警情处置 | 受理时长 | 应答到警情建立的时长 | CAD + ICP | 单警 | 依赖通话 ID 关联
M-I04 | 警情处置 | 派单时长 | 警情建立到派单的时长 | CAD | 单警
M-I05 | 警情处置 | 到场时长 | 派单到到场的时长 | CAD | 单警
M-I06 | 警情处置 | 处置时长 | 到场到结案的时长 | CAD | 单警
M-I07 | 警情处置 | 响应时长 | 受理到到场的时长 | CAD | 单警 | RFP 1.6.2.16.4
M-I08 | 警情处置 | 全过程时长 | 振铃到结案的时长 | CAD + ICP | 单警 | 依赖通话 ID 关联
M-I09 | 警情处置 | 平均处置时长 | 处置时长的平均、中位与 P90 | CAD | 日/类型 | RFP 1.6.2.16.3
M-I10 | 警情处置 | 超时派单数 | 派单时长超阈值的警情数 | CAD | 日 | 阈值待 MOI 确认
M-I11 | 警情处置 | 撤案数与撤案率 | 撤销或作废的警情数与占比 | CAD | 日 | 依赖软删除表达方式 IR-03
M-I12 | 警情处置 | 媒体附件数 | 警情携带的照片与视频数 | CAD / MDS | 单警 | 容量估算依赖 IR-27
M-I13 | 警情处置 | 热点强度 | 单位网格与时间窗内的警情密度 | CAD | 网格/时窗 | 算法与阈值待业务确认
M-R01 | 资源与勤务 | 在岗坐席数 | 某时刻在岗的坐席数 | ICP | 时刻
M-R02 | 资源与勤务 | 在岗时长 | 坐席累计在岗时长 | ICP | 日/坐席
M-R03 | 资源与勤务 | 状态时长 | 就绪、通话、事后处理、离席各状态时长 | ICP | 日/坐席 | 精度受 IR-09 影响
M-R04 | 资源与勤务 | 占用率 | 通话与事后处理时长占在岗时长的比例 | ICP | 日/坐席
M-R05 | 资源与勤务 | 单位出动次数 | 处置单位被派出的次数 | CAD | 日/单位
M-R06 | 资源与勤务 | 资源可用率 | 资源处于可用状态的时间占比 | CAD | 日/资源类型
M-R07 | 资源与勤务 | 勤务级别 | 朝觐期与平时的勤务标识 | 人工维护 | 日 | 用于分组而非直接比较
M-P01 | 绩效与质量 | 个人处理量 | 坐席在期间内处理的呼叫与警情数 | ICP + CAD | 月/坐席
M-P02 | 绩效与质量 | 质检得分 | 抽检评分 | 人工录入 | 月/坐席 | 数据来源待确认
M-P03 | 绩效与质量 | 满意度得分 | 客户反馈的满意度评分 | 反馈系统 | 月 | 依赖 IR-28
M-P04 | 绩效与质量 | 反馈量 | 收到的客户反馈数 | 反馈系统 | 月 | 依赖 IR-28
M-P05 | 绩效与质量 | 投诉量 | 投诉性反馈数 | 反馈系统 | 月 | 依赖 IR-28
M-S01 | 系统运行 | 可用性 | 按日计算的可用时间占比 | 监控 | 日/组件 | 判定口径依赖 IR-21
M-S02 | 系统运行 | MTTR | 平均修复时长 | 监控 + 工单 | 月/组件 | 工单数据来源待确认
M-S03 | 系统运行 | MTBF | 平均无故障间隔 | 监控 | 月/组件
M-S04 | 系统运行 | 复制延迟 | 主备与主副本之间的延迟 | 监控 | 时刻
M-S05 | 系统运行 | 查询时延分布 | P50 / P95 / P99 查询响应时间 | 监控 | 日 | 按 REQ-PRF-04 的定义测量
M-S06 | 系统运行 | 水位延迟 | 各数据源当前水位与实时的差距 | 接入框架 | 时刻
M-S07 | 系统运行 | 拉取成功率 | 接入任务的成功比例 | 接入框架 | 日/数据源
M-S08 | 系统运行 | 隔离批次数 | 被期望校验隔离的批次数 | 接入框架 | 日/数据源
M-S09 | 系统运行 | 未映射值占比 | 未映射代码值占记录数的比例 | 接入框架 | 日/字段 | 超 0.5% 告警
M-S10 | 系统运行 | 对账差异率 | 与源系统自身报表的差异比例 | 数据质量 | 日/指标
M-S11 | 系统运行 | 容量利用率 | CPU、内存、存储与连接数的利用率 | 监控 | 日/资源
M-S12 | 系统运行 | 查询与导出次数 | 按用户与对象的访问统计 | 审计 | 月