OSS911 麦加 911 运营中心

商业智能与数据仓库子系统

详细设计说明与文档索引

Detailed Design Guide and Document Index   ( LD-00 )

版本  v0.1

2026 年 9 月

先读这一份。它说明详细设计各册回答什么问题、按什么顺序写与读、

哪些内容可以直接依赖、哪些必须先去确认。

1  详细设计包的结构

HLD 回答的是系统由哪些部分组成、各部分如何连接、以及失效时的行为。交接包（HD 系列）回答的是条款要求什么、哪些前提是假设、当初为什么没有选另一种做法。详细设计（LD 系列）回答第三个问题：每一部分具体怎么做——字段级的数据结构、接口报文、算法、参数与版式。

四者的分工是：RFP 说"要什么"，HD-01 说"做到什么算完成"，HLD 说"用什么结构来做"，LD 说"具体怎么做"。四者出现分歧时以 RFP 原文为准，并按变更流程回溯修订下游文件。

| 编号 | 回答什么问题 | 主要产出物 |
| --- | --- | --- |
| LD-00 详细设计说明与文档索引 | 先读哪一册、各册分工、写作顺序、开工前必须完成的事 | 本文件 |
| LD-01 数据接入详细设计（L1） | 契约字段规范、连接器状态机、水位与重放、隔离区、结构漂移、归档多版本归一化与迁移、参照数据维护 | 契约模板 · 连接器接口定义 · 迁移方案 |
| LD-02 数据模型详细设计（L2） | 七个 schema 的逐表 DDL、缓变维、关联粒度、分区与索引、坐标与网格、保留三层的实现 | 物理数据模型 · DDL · A0 概念模型图 |
| LD-03 指标与口径详细设计（L3） | 52 个指标的计算式与依赖链、日切封账与修正、对账规则、热点与聚集区算法 | 可执行的指标注册表 · 口径说明书 |
| LD-04 服务层与接口详细设计（L4） | 出口路径全集、查询 API 与缓存键、记录检索、受控 SQL、实时推送与投递、对外数据服务与 ESB、AI 集成四接口、移动端对外面、错误分类与契约稳定性 | OpenAPI 规范 · WSS 协议 · AI 包接口协议 |
| LD-05 展现层详细设计（L5） | 门户信息架构与角色入口、双语与从右至左（含双向隔离与数字符号）、元字段的分级呈现、报表与仪表板机制、地图嵌入与降级、指挥大屏自恢复、移动端布局、渲染预算、组件库与设计系统 | 前端组件库 · 渲染预算 · 版式规范 |
| LD-05A 报表与仪表板规格册 | 规格字段定义、40 张报表与 20 个仪表板的规格骨架、本轮决策造成的清单调整、与客户逐张对齐的登记表 | 规格册（独立成册）。现阶段为样板与骨架，非定稿——内容须在合同签订后与客户逐张对齐 |
| LD-06 管理界面详细设计（L6） | M-01 至 M-11 逐个界面的功能、字段、权限与操作留痕 | 界面规格 · 原型 |
| LD-07 安全与权限详细设计 | 身份联邦、四角色、字段级可见性矩阵、部门级行过滤、脱敏与审计 | 权限矩阵 · 脱敏规则表 |
| LD-08 高可用与部署详细设计 | 集群参数与故障场景、RPO/RTO 与降级决策树、备份与四类恢复演练、三套环境与两项前置门、发布制品与回滚、离线补丁五条镜像链、资源需求、十七条放置与隔离要求、服务水平举证口径 | 部署手册 · 运行手册 · 演练规程 · 基础设施要求接口文件 · 服务水平判定口径文件 |
| LD-09 开源许可与组件合规 | 组件与版本清单、逐项许可判定与传染性分析、上市年限举证、集中版本管理 | 许可清单 · 合规说明 · 版本基线 |
| LD-10 测试方案 | 单元、集成、性能三档、迁移对账、高可用演练、越权测试与验收 | 测试计划 · 用例集 · 压测基础设施 |

1.1  与上游文件的关系

| 上游文件 | 在详细设计中的作用 |
| --- | --- |
| Customer Requirements.pdf | RFP 原文。权威来源，出现分歧以此为准。 |
| HD-01 需求规格说明书 v0.2 | 124 条需求与验收标准。LD 各册须逐条对应，不得出现无需求支撑的设计。 |
| HD-02 需求追溯矩阵 | 条款到需求到章节的对应。LD 完成后回填开发状态与对应的 LD 章节。 |
| HD-03 假设与信息需求登记册 | 28 条假设与 40 项信息需求。开工前逐条复核，状态为"待确认"或"未确认"的不可依赖。 |
| HD-04 约束与设计决策登记册 | 33 条约束与 42 项设计决策。改动任何架构决定之前必须先读"被拒绝的方案"一列。 |
| HD-05 报表仪表板与指标清单 | LD-05A 与 LD-03 的编制基线。工作坊新增项从 R-41、D-21 起编号。 |
| HLD v0.3 | 结构与组件的权威。LD 只细化 HLD，不改变其结构；确需改变时先修订 HLD 并新增一条决策记录。 |
| figures-src | 插图的生成脚本。改图必须改脚本、重新生成并重新嵌入文档，不得直接替换图片。 |

1.2  建议的写作顺序

不按编号顺序写。有些册是其它册的前提，另有两册的答复周期长，越晚发出越可能成为瓶颈。

| 批次 | 册 | 为什么是这个位置 |
| --- | --- | --- |
| 第一批（并行） | LD-02 · LD-09 · LD-10 的计划框架 | LD-02 是全部下游的地基；LD-09 提前是因为组件选型落地后再改代价大，且组件与版本清单须自项目第一天起按可举证标准维护；LD-10 的用例可直接由 124 条验收标准派生，不必等实现。 |
| 第二批 | LD-01 · LD-03 · LD-07 | 均依赖 LD-02 的表结构与主键策略。 |
| 第三批 | LD-04 | 需要 LD-03 的指标注册表形态与 LD-07 的权限下推接口都已定稿。 |
| 第四批 | LD-05 · LD-05A · LD-06 | 依赖 LD-04 的接口契约。LD-05A 工作量最大，应最早分工。 |
| 贯穿 | LD-08 | 应尽早成文并发给基础设施提供方：十七条放置与隔离要求能否满足（IR-22、IR-23）的答复周期最长。 |

1.3  哪些内容可以直接依赖

| 内容 | 可依赖程度 |
| --- | --- |
| RFP 原文 | 权威。 |
| HD-04 中的设计决策（DD-01 至 DD-42） | 可依赖。改动前须新增一条决策记录，不修改原记录。 |
| HD-03 中状态为"已确认"的假设 | 可依赖。 |
| HD-03 中状态为"待确认"或"未确认"的假设 | 不可依赖。开工前须复核。 |
| HLD v0.3 的结构与组件 | 可依赖。v0.2 已作废，其中的保留期、移动端、行级安全与管理界面数量均为旧值。 |
| HD-05 的清单 | 初稿。数量是承诺，具体条目是工作坊的输入。 |

2  进入详细设计前必须知道的六件事

下列六项是 HLD 由 v0.2 到 v0.3 的实质变化，全部产生于详细设计第一轮讨论。它们改变的不是措辞而是结构：凡是按 v0.2 的理解已经开始的工作，都需要按本章复核一遍。每一项的完整记录见 HD-04 的决策登记册。

2.1  AI 能力在另一个包，本方只交付接口（DD-28 · CN-28）

RFP 在 1.6.2.8、1.6.2.19、1.3.8.7.27 与 1.3.8.7.29 四处要求"smart and AI-powered"的报表与自然语言取数能力。这些能力由联合体内的 AI 包实现，本方交付四条接口：IF-37 供数、IF-07 结果回流、IF-38 语义目录与结构化查询、IF-39 叙述块生成。

三条边界必须守住：AI 结果经标准接入契约进 raw、落 core.fact_ai_inference，不写入业务事实表；AI 包只生成结构化查询体，不生成 SQL；所有 AI 调用一律异步或可降级，其故障不计入本方服务水平。对外为整体承诺，划界不写入投标文件（CN-19）。

2.2  GIS 由 HudHud 提供，空间聚合仍在本方（CN-29 · CN-32 · DD-32 · DD-33）

底图、瓦片与地图应用由沙特本地厂商 HudHud 本地部署并提供嵌入式组件，本方不建地图。但空间计算留在本方：网格化、点在面内判定与热点强度是指标，必须出自 core、进指标注册表、带口径版本与封账状态。

两条口径要记住：警情的辖区归属以 CAD 字段为准（CAD 在受理当时用当时的区划面算出，这与缓变维"按当时"的语义一致，本方事后用当前区划面重算会得到"按现在"，属 DD-12 明确拒绝的做法）；坐标系分源、存储、分析三项参数化，网格聚合与距离计算必须在投影坐标系中进行。

2.3  移动端本期交付，只做聚合看板（DD-30 · CN-31 · AS-09 已消解）

系统设有 DMZ 区，具备 internet 访问能力与短信、邮件网关，原先"专网无公网可达因而不交付移动端"的理由不再成立。移动端本期交付，形态为原生薄壳内嵌移动专用布局，经 MOI 既有 MDM 分发，经 DMZ 反向代理访问内网服务层（IF-40）。

范围是硬约束：仅主管与管理员；只读；仅呈现封账后的聚合指标；不提供记录级下钻、媒体访问与导出。这条限制的目的是把数据分类政策的审批范围控制在统计数据一级——若开放记录级下钻，911 明细数据传输至移动设备须单独获批，而该政策是生产上线的前置门。

2.4  权限由一层变成三层（DD-35 · DD-41 · AS-14 已推翻）

原判断是四角色的纯角色访问控制、不按辖区或单位切分数据。该判断已被推翻：911 中心的调度员来自不同派驻部门，主管同样按部门划分，各自只应看到本部门数据；接警员接所有来电，不按部门过滤。

因此权限有三层：角色决定能进哪些界面，字段级可见性矩阵决定能看到哪些列，部门级行过滤决定能看到哪些行。三层必须在全部出口路径生效——查询 API、记录检索、导出、报表订阅分发、对外数据服务与 MCP 绑定，任一路径遗漏则整个控制等同于未做。

2.5  保留期与响应时间都改为分层承诺（DD-36 · DD-38）

保留期：原"业务数据在线保留八年"是对 RFP 2.7.10.4 的口径误读，该条的八年是"已识别警情的扩展离线备份"，在线要求为一年。现改为三层——热层近一年承担快速查询，温层为一年以上的全部历史、在线但走历史查询路径，冷层按备份分层的五年与八年执行。

响应时间：RFP 1.6.7.2 把响应时间定义为末次击键至屏幕出现结果，含前端渲染。现改为三档——实时推送路径标注指示性、不适用亚秒要求；快速查询路径（近一年）端到端 95% 亚秒，服务端目标压到 400 至 500 毫秒；历史查询路径允许秒级并转异步。三档均须写入服务水平判定口径并事先取得书面认可。

2.6  记录级检索是新增能力，不是查询 API 的一个参数（DD-34）

RFP 1.6.2.7 要求全部数据库可按一组可配置的检索条件检索，并向操作员呈现以便即时调取。这是记录级检索，与按指标和维度的聚合查询是两种查询模式，聚合 API 实现不了。

新增的记录检索服务受更严的约束：检索条件为可配置的有限集合且每条对应索引，时间范围必填并有最大跨度上限，结果集有硬上限，超限要求收窄条件而不是分页拖底，返回字段按角色的可见性矩阵裁剪，移动端受众一律拒绝。

一条方法论上的提醒 上述六项中有三项（保留期误读、AI 能力遗漏、记录级检索缺失）是在逐条复核 RFP 条款时才发现的，而不是在方案讨论中发现的。这与 HD-00 第 2 章得出的结论一致：凭方案讨论的记忆去理解需求会漏掉硬指标，条款级的逐条复核不可省略。详细设计各册在定稿前应当再做一次同样的复核，对象是本册所覆盖的条款。 凭方案讨论的记忆去理解需求会漏掉硬指标。条款级的逐条复核不可省略。HD-02 追溯矩阵中"需人工复核的条款"一页保留了 32 条尚未被需求直接引用的条款，开发组应在开工前逐条确认它们确实已被领域需求覆盖。这一页不应长期保持非空。

3  开工前必须完成的事

下列事项不是"最好做完"，而是做不完就不应开工的部分。前四项的答复会改变设计或承诺本身，而不只是改变配置。

| 事项 | 为什么 | 对应编号 |
| --- | --- | --- |
| 向 ICP 逐项确认五类话务指标能否提供 | 直接决定 R-03 至 R-07 五张报表能否按 RFP 1.6.2.20.1 至 .5 交付。不能提供即构成不合规，且无第二条技术通道可替代。 | IR-11 · AS-06 |
| 向 DS 确认 CAD 对外部信息的落库形态 | 报警人位置若仅为地址文本则需地理编码；人员与车辆若仅有派单快照则资源可用率无法计算。两者分别决定空间分析与资源类指标能否交付。 | IR-41 · DD-42 |
| 取得部门归属名册与 CAD 处置单位编码的对应关系 | 行级过滤的初始数据。权限侧与事实侧编码不一致时过滤结果为空而非报错，属最难发现的一类缺陷。 | IR-40 · DD-41 |
| 向基础设施提供方逐条确认十七条放置与隔离要求 | 任何一条不能满足，须重新评估相应的服务水平承诺，而不是调整设计。 | IR-22 · IR-23 · CN-25 |
| 取得服务水平与性能判定口径的书面认可 | 含三档响应时间的分档口径、探测点、失败判定与监控数据留存。未事先谈定判定口径的自证等同于没有证据。 | IR-21 · DD-36 · REQ-AVL-04 |
| 把两项前置门写入项目计划的里程碑约束 | 数据分类政策与 DLP 登记册未经 MOI 批准，任何数据库不得进入生产与培训环境。两者都需与 MOI 共同制定，不是单向索取。 | CN-13 · CN-14 · REQ-GOV-02 · REQ-GOV-03 |
| 把迁移方案的两个月硬期限写入项目计划 | RFP 2.7.7.3 规定合同授予后两个月内提交，且依赖对现有环境的分析已完成。迁移范围自 2016 年起，跨度约十一年。 | CN-15 · REQ-MIG-06 |
| 复核 HD-03 中状态为"待确认"或"未确认"的假设 | 把假设当事实去实现，是本项目最可能出现的返工来源。 | HD-03 第 2 章 |
| 完成阿拉伯语 PDF 渲染的技术验证 | 阿拉伯语的字形整形、连字与从右至左排版是 PDF 生成最容易翻车的地方，而四十张报表每张都要出阿语版。现在验证的成本是三天，做到第三十张报表时发现的成本是重做渲染层。若 WeasyPrint 不过关，备选为 LibreOffice headless（MPL 2.0）或 Typst（Apache 2.0）。 | DD-16 · REQ-RPT-04 · REQ-RPT-08 |
| 完成对象存储的对比验证 | SeaweedFS、Garage 与 Ceph RGW 的最小可行部署对比：S3 兼容度、实际吞吐、故障恢复行为与运维负担。产出的选型报告同时是 CN-09 五年论证的举证材料。虚机资源单须按 Ceph 规格预留余量，避免事后追加成为变更请求。 | DD-47 · DD-46 · REQ-MOD-07 |

4  详细设计上最容易走错的六处

这些不是需求，是根据本轮讨论的结论给出的实现纪律。违反其中任何一条，系统仍然能跑，但会在上线后以很难修复的方式出问题。HD-00 第 4 章的六条同样有效，本章是对它的补充而非替代。

| 纪律 | 违反后的后果 |
| --- | --- |
| 权限过滤必须覆盖全部出口路径，报表订阅分发尤其不能漏 | 订阅分发以系统身份而非用户身份运行，最容易被遗漏；一旦遗漏，按部门与按字段的全部控制在这条路径上失效，而且不会报错（DD-41） |
| 查询结果缓存的缓存键必须包含字段白名单指纹 | 否则主管缓存的结果会被接警员命中，看到不该看的列。这类缺陷不报错，只静默泄露（DD-35） |
| 用户的部门映射不到有效的 CAD 处置单位编码时，拒绝放行并告警 | 若静默返回空结果，用户会以为今天没有警情，而不是以为自己没有权限（DD-41） |
| 权限按当前部门判定，统计按当时的维度版本，两者不得混用 | 混用会使调岗后的历史报表数值发生变化，或使调岗人员长期保留对原部门数据的可见性（DD-41 · DD-12） |
| AI 推断结果只进 core.fact_ai_inference，不写入业务事实表 | 混在一起后无法回答某个数字是观测到的还是推断出来的，也无法按模型版本重算（DD-28 · DD-02 · DD-03） |
| 改插图必须改脚本、重新生成并重新嵌入文档 | v0.2 的修订说明声称图 3-1 已更新，实际文档里嵌的仍是旧图，仪表板数量差了八个。图与正文不符比图过时更糟，因为读者会以为图是对的 |

5  完整文件索引

5.1  详细设计包（本目录，待产出）

| 文件名 | 内容 |
| --- | --- |
| LD-00_详细设计说明与文档索引.docx | 本文件 |
| LD-01_数据接入详细设计.docx | L1 接入层。含归档多版本归一化与参照数据维护。旁路数据源经核实后清空（DD-53 至 DD-55） |
| LD-02_数据模型详细设计.docx | L2 存储层。含 A0 概念数据模型图与 DDL |
| LD-03_指标与口径详细设计.docx | L3 加工层。含指标注册表与对账规则 |
| LD-04_服务层与接口详细设计.docx | L4 服务层。含 OpenAPI 规范与 AI 包接口协议 |
| LD-05_展现层详细设计.docx | L5 展现层。机制、模板体系与版式规范 |
| LD-05A_报表与仪表板规格册.xlsx | 40 张报表与 20 个仪表板的规格册。6 张已填满作样板，其余待与客户逐张对齐 |
| LD-06_管理界面详细设计.docx | L6 管理界面 M-01 至 M-11 |
| LD-07_安全与权限详细设计.docx | 身份、三层权限、脱敏与审计 |
| LD-08_高可用与部署详细设计.docx | 集群参数、备份恢复、部署与离线补丁 |
| LD-09_开源许可与组件合规.docx | 组件与版本清单、许可判定、上市年限举证 |
| LD-10_测试方案.docx | 测试计划与用例集 |
| recon/ | 滚动窗口校验的源端聚合查询模板。序列化规则见 LD-01 8.3，规则错则差异全是假的 |

5.2  上游文件（同目录）

| 文件名 | 内容与用途 |
| --- | --- |
| OSS911_BI数据仓库_概要设计说明书_HLD_v0.3.docx | 概要设计。v0.2 已作废 |
| HD-00_开发交接说明与文件索引.docx | 投标阶段的交接说明。其中的需求数量、实质差异与管理界面数量为旧值，以本文件与 HD-01 v0.2 为准 |
| HD-01_需求规格说明书.docx | v0.2，124 条需求（必须 118 · 预留 6） |
| HD-02_需求追溯矩阵.xlsx | 追溯矩阵 · 需求清单 · 需人工复核的条款（已补复核结论列） |
| HD-03_假设与信息需求登记册.docx | 假设 28 条（含 1 条已推翻）· 信息需求 40 项 |
| HD-04_约束与设计决策登记册.xlsx | 约束 33 条 · 设计决策 42 项 |
| HD-05_报表仪表板与指标清单.xlsx | 报表 40 · 仪表板 20 · 指标 52，LD-05A 的编制基线 |
| figures-src/ | 九张插图的生成脚本与输出（README.md 说明改图流程） |
| 招标文件/Customer Requirements.pdf | RFP 原文，156 页。权威来源 |

6  文件的维护

详细设计包与交接包一样是受控文件集，不是一次性交付物。

架构决策变更时在 HD-04 中新增一条，不修改原决策记录——保留决策的时间序列比保持文档整洁更重要。

假设状态变化（被证实或被推翻）时更新 HD-03，被推翻的假设不删除，改标注为"已推翻"并记录实际情况。

需求变更时同步更新 HD-01 与 HD-02，变更记录中引用相关的 AS、IR 或 DD 编号。

LD 各册不得改变 HLD 的结构。确需改变时，先修订 HLD 并新增一条决策记录，再改 LD。

插图改动必须改 figures-src 中的脚本、重新生成、并重新嵌入文档；画布比例变化时同步调整文档中的显示高度。

工作坊产出的报表与指标清单，经签署后纳入 LD-05A 基线，新增项从 R-41、D-21 起编号。

受控的 CSV 文件（组件清单、用例集等）一律以带 BOM 的 UTF-8 保存。不带 BOM 时 Excel 会按系统编码解析，中文显示为乱码——生成脚本须固定使用 utf-8-sig。

—  本文件结束  —