## 说明
LD-05A 报表与仪表板规格册
本册的性质：样板与骨架，不是定稿。
报表与仪表板的具体内容须在合同签订后与客户逐张对齐——RFP 1.6.2.9、1.6.2.20、1.6.2.28 与 1.6.2.30 均规定报表数量、类型、查询参数与图表类型「与 MOI 通过工作坊共同确定」。因此本册现阶段的作用是：定义每张报表的规格要填哪些字段、把已由设计确定的部分填上、并为逐张对齐提供登记表。
未确定的格子留空，不填占位文字。空白代表「尚未与客户对齐」，是一条真实的状态信息；填上看似合理的内容会掩盖它。
怎么用
一、「规格字段定义」页说明每一列填什么、为什么需要它、以及填错的后果。开始对齐前先读这一页。
二、「报表规格（40）」与「仪表板规格（20）」是主表。绿色底纹的行是已填满的样板，示范规格该写到什么颗粒度。
三、每与客户对齐一张，在「对齐登记」页记一行，并把该行的「规格状态」改为「已对齐」。
四、工作坊新增的报表从 R-41 起编号，仪表板从 D-21 起，以便区分基线与增补（沿用 HD-05 的编号规则）。
样板选了哪几张，为什么
R-01 每日话务量汇总——最简单的一类，示范基本字段怎么填。
R-14 平均响应时长——口径最容易出分歧的一张。LD-03 已把「平均到场时长」拆成三个定义，这张报表示范口径分歧如何在规格里写清楚，而不是留到验收时争论。
R-22 班次覆盖与人力缺口分析——本轮决策改写了定义的一张，示范改写后的规格怎么写。
R-38 数据质量与对账报表——数据来自 meta 与 audit 而非业务事实表，示范这一类的写法。
D-05 当日运行概览——未封账数据的标注要求最吃紧的一个。
D-11 热点与聚集区分析——涉及地图嵌入与降级行为。
本轮设计决策造成的清单调整
见「清单调整」页。共六项，其中 R-32 的数据源整体不在本系统范围，需要一张替换报表才能维持四十张的下限。该替换尚未选定，在主表中保留 R-32 编号并标为「待替换」，不静默删除——删掉会让四十张变三十九张而没有人发现。
规格进度（公式自动统计）
报表总数 | 40
报表 · 规格已填（样板） | 4
报表 · 待与客户对齐 | 27
报表 · 待替换或待定 | 9
仪表板总数 | 20
仪表板 · 规格已填（样板） | 2
仪表板 · 待与客户对齐 | 15

## 规格字段定义
列 | 字段 | 填什么 | 为什么需要它 · 填错的后果
A | 编号 | R-xx 或 D-xx。一经分配不再变更。 | 编号是与客户对齐、变更登记、测试用例三处的共同锚点。改编号会让三处对不上。
B | 主题域 | 五个之一：接警话务、警情处置、资源与勤务、绩效与质量、系统运行。 | 决定报表在门户目录中的位置，也决定谁会看到它。
C | 报表名称 | 中文名称，与客户确认后的用词为准。 | 客户口中的叫法与我方的叫法不一致时，验收会出现「这张报表在哪」的争论。
D | 英文名称 | 英文名称。报表按语言各出一份（LD-05 3.5），两份各有其标题。 | 不是中文名的直译，而是英文版报表的正式标题。
E | 读者与用途 | 谁看、用来做什么决定。一两句话。 | 这一栏决定了后面所有栏的取舍。写不出用途的报表，通常是没有人真正需要它。
F | 指标编码 | 引用 metrics.yaml 中的编码，不写指标名称。 | 编码是唯一事实来源。写名称会在口径变更时失去追溯——名称可以一样而定义已经变了。
G | 维度 | 可用于分组与下钻的维度。 | 决定语义层是否接受该组合。粒度不匹配的组合由服务层拒绝（LD-04 3.1），不做静默降级。
H | 参数（必填 · 可选 · 默认） | 分三类列出。默认值须按角色给出，使报表打开即有数据。 | 默认值不得跨越权限边界——调度员的默认辖区是其本部门（LD-05 5.1）。
I | 时间粒度 | 日、周、月、季、年；话务类可到小时。 | 与指标的 grain 必须一致，否则算出来的是另一个数。
J | 数据新鲜度 | 指示性 · 当日临时值 · 封账值 · 监控数据 · 审计数据。 | 这是口径承诺不是技术细节。标为封账值的数字在重复运行时必须一致。
K | 行级权限 | 是否按部门过滤；接警员与管理员不受限。 | 漏填等于默认不过滤。部门映射不上时拒绝放行而非静默返回空（LD-07 2.3）。
L | 敏感字段 | 本报表是否含报警人电话、精确位置、姓名等。 | 决定字段级可见性矩阵的默认取值与脱敏规则，也决定这张报表能不能进培训环境。
M | 图表与呈现 | 图表类型与选择理由，或表格。 | RFP 1.6.2.30 要求图表类型与 MOI 共同确定。理由写下来，对齐时才谈得下去。
N | 版式（屏幕 · 打印） | 屏幕布局要点与打印纸张、方向、跨页规则。 | 打印版式是独立的一套，不是屏幕版的缩放。表格跨页须重复表头。
O | 导出与订阅 | 支持的导出格式；是否可订阅、默认订阅周期。 | 订阅按订阅者本人权限渲染（LD-04 5.3）。这一栏漏填会让订阅默认按配置者权限，属越权。
P | 频率 | 每日、每周、每月、按需。 | 与订阅周期配合。频率高而计算重的报表须评估是否预聚合。
Q | 对应 RFP | 条款号。 | 追溯矩阵的输入。无条款对应的报表须说明来源，否则验收时无从主张它算在四十张内。
R | 是否复刻现有 | 是 / 否。 | 对应 RFP 1.6.2.18 与 1.6.2.28。本册按「复刻项包含在四十张之内」编制，此解读待 MOI 确认（T-18）。
S | 依赖未决 | 依赖哪一条 IR 或 T 项；不依赖则留空。 | 让「这张报表现在做不了」有据可查，而不是到实施期才发现缺数据源。
T | 规格状态 | 样板 · 待与客户对齐 · 已对齐 · 待替换 · 待客户确认数据源。 | 说明页的统计公式按此列计数。状态值须用这五个词，不要自创。

## 报表规格（40）
编号 | 主题域 | 报表名称 | 英文名称 | 读者与用途 | 指标编码 | 维度 | 参数（必填 · 可选 · 默认） | 时间粒度 | 数据新鲜度 | 行级权限 | 敏感字段 | 图表与呈现 | 版式（屏幕 · 打印） | 导出与订阅 | 频率 | 对应 RFP | 是否复刻现有 | 依赖未决 | 规格状态
R-01 | 接警话务 | 每日话务量汇总 | Daily Call Volume Summary | 主管与中心管理层。掌握前一日话务总量与服务水平，是每日例会的第一张材料。 | M-C01 · M-C02 · M-C03 · M-C06 · M-C07 | dim_date · dim_site · dim_shift · dim_agent_group | 必填：日期或日期范围。可选：班次、坐席组。默认：昨日，全部班次。 | 日（可按班次拆分） | 封账值 | 不过滤。话务不分部门，接警员接所有来电。 | 无。汇总层，不含主叫号码。 | 主表为数值表；呼入/应答/放弃三项另出一张堆叠柱图。不用饼图——三项之和不构成整体，放弃量是呼入的子集。 | 屏幕：单屏表格加一图，不分页。打印：A4 横向，表格跨页重复表头。 | PDF · Excel。可订阅，默认每日 08:00。 | 每日 | 1.6.2.25 | 是 |  | 样板
R-02 | 接警话务 | 分时段话务分布 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 按需 | 1.6.2.25 | 是 |  | 待与客户对齐
R-03 | 接警话务 | 应答前振铃次数分布 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每日 | 1.6.2.20.1 | 否 | IR-11（ICP 是否提供振铃明细） | 待客户确认数据源
R-04 | 接警话务 | 坐席呼叫呈现与处理对比 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每日 | 1.6.2.20.2 | 否 | IR-11 | 待客户确认数据源
R-05 | 接警话务 | 挂断方分析 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每周 | 1.6.2.20.3 | 否 | IR-11 | 待客户确认数据源
R-06 | 接警话务 | 同一主叫失败呼叫历史 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 按需 | 1.6.2.20.4 | 否 | IR-11；含主叫号码，属敏感字段 | 待客户确认数据源
R-07 | 接警话务 | 未接转接与骚扰呼叫统计 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每日 | 1.6.2.20.5 | 否 | IR-11 | 待客户确认数据源
R-08 | 接警话务 | 放弃呼叫分析 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每日 | 1.6.2.25 | 是 |  | 待与客户对齐
R-09 | 接警话务 | 话务服务水平达成 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每日 | 1.5.2.8 | 是 |  | 待与客户对齐
R-10 | 接警话务 | 重复来电与多人报警识别 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 按需 | 1.6.2.25 | 否 | 含主叫号码，属敏感字段 | 待与客户对齐
R-11 | 警情处置 | 每日警情量与分类汇总 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每日 | 1.6.2.16.1 | 是 |  | 待与客户对齐
R-12 | 警情处置 | 警情按地点与时间分布 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每日 | 1.6.2.16.2 | 是 |  | 待与客户对齐
R-13 | 警情处置 | 平均处置时长 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每日 | 1.6.2.16.3 | 是 | 口径按 LD-03：均值、中位、P90 三个指标 | 待与客户对齐
R-14 | 警情处置 | 平均响应时长 | Average Response Time | 主管与处置单位负责人。评估从受理到首个警力到场的耗时。 | M-I21（首个到场时长，按接警单）· M-I20（警种到场时长，按派警单） | dim_date · dim_site · dim_incident_type · dim_sector · dim_agency_type | 必填：日期范围。可选：警情类型、辖区、警种。默认：上月，全部类型。 | 日 · 周 · 月 | 封账值 | 按派驻部门过滤（调度员与主管）。管理员不受限。 | 无。汇总层。 | 分布图加箱线图，不只给一个均值。多警种警情按警种分列。 | 屏幕：上方为趋势，下方为分布。打印：A4 横向。 | PDF · Excel。可订阅，默认每月 1 日。 | 每日 | 1.6.2.16.4 | 是 |  | 样板
R-15 | 警情处置 | 警情全过程时长分解 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每周 | 1.6.2.25 | 否 |  | 待与客户对齐
R-16 | 警情处置 | 派单及时性与超时清单 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每日 | 1.6.2.25 | 否 |  | 待与客户对齐
R-17 | 警情处置 | 按严重程度与优先级分析 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每周 | 1.6.2.16.1 | 是 |  | 待与客户对齐
R-18 | 警情处置 | 警情结案与撤案分析 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每月 | 1.6.2.25 | 否 | 结案类按关闭日归日（LD-03 3.2） | 待与客户对齐
R-19 | 警情处置 | 跨部门协同警情分析 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每月 | 1.6.2.25 | 否 |  | 待与客户对齐
R-20 | 警情处置 | 现场媒体附件统计 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每月 | 1.6.5.7.4 | 否 | T-09（媒体容量估算的输入） | 待与客户对齐
R-21 | 资源与勤务 | 坐席在岗与工时统计 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每日 | 1.6.2.25 | 是 |  | 待与客户对齐
R-22 | 资源与勤务 | 班次覆盖与人力缺口分析 | Shift Coverage and Staffing Gap Analysis | 班长与主管。识别实际在岗人力不足以支撑话务负载的时段。 | M-R01（在岗坐席数）· M-R02（在岗时长）· M-C01（呼入量，作为负载基准） | dim_date · dim_site · dim_shift · dim_agent_group | 必填：日期范围。可选：班次、坐席组。默认：上周，全部班次。 | 小时（在班次窗口内） | 封账值 | 不过滤（话务口径）。 | 无。人员层面只到班组，不到个人。 | 双轴折线：实际在岗人数曲线叠加同时段呼入量曲线。覆盖不足时段以底纹标出。 | 屏幕：按班次分区段。打印：A4 横向，每班次一段。 | PDF · Excel。可订阅，默认每周一。 | 每周 | 1.6.2.25 | 否 |  | 样板
R-23 | 资源与勤务 | 朝觐期与时段对比分析 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 按需 | 1.6.2.25 | 否 | 原为「勤务级别对比」。勤务级别客户未使用（DD-54），改按 is_hajj_season 与时段分组 | 待与客户对齐
R-24 | 资源与勤务 | 处置单位出动与负荷分析 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每周 | 1.6.2.25 | 否 |  | 待与客户对齐
R-25 | 资源与勤务 | 资源可用性统计 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每周 | 1.6.3.1 | 否 | IR-41（资源若仅有派单快照则 M-R06 无法计算） | 待客户确认数据源
R-26 | 资源与勤务 | 坐席状态时长分解 | [6 empty] | 封账值（精度受 IR-11 影响） | [5 empty] | 每日 | 1.6.2.25 | 否 | IR-11 | 待客户确认数据源
R-27 | 资源与勤务 | 加班与超时工作统计 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每月 | 1.6.2.25 | 否 | 在岗区间由 fact_agent_state 推算，非排班计划（DD-53） | 待与客户对齐
R-28 | 绩效与质量 | 坐席个人绩效报表 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每月 | 1.6.2.27.3 | 是 | 已删除「质检得分」——质检属 IRMS，不在本系统范围（DD-55） | 待与客户对齐
R-29 | 绩效与质量 | 班组绩效对比 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每月 | 1.6.2.27.3 | 是 |  | 待与客户对齐
R-30 | 绩效与质量 | 服务水平合规月报 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每月 | 1.5.2.8 | 否 | 举证数据取自 audit.sla_daily（DD-45） | 待与客户对齐
R-31 | 绩效与质量 | 客户反馈与满意度报表 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每月 | 1.6.2.17 | 否 | T-22（反馈的采集方与形态未确认） | 待客户确认数据源
R-32 | 绩效与质量 | （待替换）原：质检与复核结果报表 |  | 原报表的数据源整体不在本系统范围——复核与质检属 IRMS（RFP 2.3.9.7 · DD-55）。保留编号并标为待替换，不静默删除：删掉会让四十张变三十九张而没有人发现。替换方案见「清单调整」页。 | [11 empty] | 1.6.2.25 | 否 | DD-55；替换报表待选定 | 待替换
R-33 | 绩效与质量 | 异常事件与投诉分析 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每月 | 1.6.2.25 | 否 |  | 待与客户对齐
R-34 | 绩效与质量 | 绩效趋势与同比环比 | [6 empty] | 封账值 | [5 empty] | 每月 | 1.6.2.22.1 | 否 | 跨编码体系边界时分段呈现，不做跨期合并（DD-59） | 待与客户对齐
R-35 | 系统运行 | 系统可用性日报与月报 | [6 empty] | 监控数据 | [5 empty] | 每日与每月 | 1.6.6.1 · 1.5.2.9 | 否 |  | 待与客户对齐
R-36 | 系统运行 | MTTR 与 MTBF 报表 | [6 empty] | 监控数据 | [5 empty] | 每月 | 1.5.1.6.4 | 否 |  | 待与客户对齐
R-37 | 系统运行 | 容量利用率报表 | [6 empty] | 监控数据 | [5 empty] | 每月 | 1.5.1.6.4 · 1.6.2.6 | 否 |  | 待与客户对齐
R-38 | 系统运行 | 数据质量与对账报表 | Data Quality and Reconciliation Report | 管理员与数据治理角色。每日判断前一日数据是否可信、可否用于对外汇报。 | M-S07（拉取成功率）· M-S08（隔离批次数）· M-S09（未映射值占比）· M-S10（对账差异率） | dim_date · 数据源（meta.source_contract.source_id） | 必填：日期范围。可选：数据源。默认：昨日，全部数据源。 | 日 | 封账值（数据来自 meta 与 audit，非业务事实表） | 不过滤。管理员与数据治理角色专用。 | 无业务敏感字段。但含源系统结构信息，不对业务角色开放。 | 表格为主。对账差异另出趋势线——持续存在的小差异通常意味着一条稳定的错误规则（LD-01 8.4）。 | 屏幕：单屏表格。打印：A4 纵向。 | PDF · Excel。可订阅，默认每日 07:00。 | 每日 | 2.7.9.3 | 否 |  | 样板
R-39 | 系统运行 | 接口延迟与数据新鲜度报表 | [6 empty] | 监控数据 | [5 empty] | 每日 | 2.7.9.3 | 否 |  | 待与客户对齐
R-40 | 系统运行 | 审计与访问统计报表 | [6 empty] | 审计数据 | [5 empty] | 每月 | 2.7.9.2 | 否 |  | 待与客户对齐

## 仪表板规格（20）
编号 | 仪表板名称 | 英文名称 | 读者与用途 | 面板构成 | 指标编码 | 维度与下钻 | 刷新方式 | 权威性标注 | 行级权限 | 敏感字段 | 地图依赖 | 降级行为 | 版式（桌面 · 大屏 · 移动） | 交互 | 对应 RFP | 依赖未决 | 规格状态
D-01 | 实时共同作战图 | [5 empty] | 实时 2-10 秒 | 指示性 | [6 empty] | 1.6.2.27.1 | T-16（POC 元素逐项核对是否有真实数据源） | 待与客户对齐
D-02 | 实时话务态势 | [5 empty] | 实时 2-10 秒 | 指示性 | [6 empty] | 1.6.2.27.1 |  | 待与客户对齐
D-03 | 实时警情态势 | [5 empty] | 实时 2-10 秒 | 指示性 | [6 empty] | 1.6.2.27.1 |  | 待与客户对齐
D-04 | 实时资源与出动态势 | [5 empty] | 实时 2-10 秒 | 指示性 | [6 empty] | 1.6.3.1 | IR-41（资源若仅有派单快照则态势不可算） | 待客户确认数据源
D-05 | 当日运行概览 | Today at a Glance | 主管与中心管理层。掌握当日截至此刻的累计情况。这是全系统最容易被误用的一个看板——数字会变。 | 四个指标卡（当日呼入、当日警情、平均响应、SLA 达成）加一条当日逐小时趋势。 | M-C01 · M-I01 · M-I21 · M-C05 | dim_date（当日）· dim_site · dim_shift。不提供记录级下钻。 | 准实时约 1 分钟 | 当日临时值（未封账） | 按派驻部门过滤（调度员与主管）。 | 无。汇总层。 | 无 | 准实时聚合延迟超阈值时，显示最后成功计算的时点而非停在旧数字上（LD-05 4.1 同理）。 | 桌面：四卡一行加趋势图。大屏：不单独上墙，并入 D-01。移动：四卡两行，趋势图折叠。 | 可切换班次；不可下钻到记录。 | 1.6.2.4.1 |  | 样板
D-06 | 话务性能趋势 | [5 empty] | 准实时与封账值 | 混合，分区标注 | [6 empty] | 1.6.2.27.2 |  | 待与客户对齐
D-07 | 警情流量均值峰值瞬时 | [5 empty] | 准实时与封账值 | 混合，分区标注 | [6 empty] | 1.6.2.27.2 |  | 待与客户对齐
D-08 | 按班次坐席绩效 | [5 empty] | 准实时与封账值 | 混合，分区标注 | [6 empty] | 1.6.2.27.3 | 已删除「质检得分」（DD-55）。班次为派生时间带（DD-53） | 待与客户对齐
D-09 | 坐席状态实时看板 | [5 empty] | 实时 2-10 秒 | 指示性 | [6 empty] | 1.6.2.27.3 | IR-11 | 待客户确认数据源
D-10 | 服务水平达成看板 | [5 empty] | 准实时与监控数据 | 混合，分区标注 | [6 empty] | 1.5.2.8 |  | 待与客户对齐
D-11 | 热点与聚集区分析 | Hotspot and Cluster Analysis | 主管与指挥层。识别警情的空间聚集，支撑警力布置。 | 地图热力面板 · 网格排名表 · 时段分布图。 | M-I13（热点强度）· M-I01 | dim_date · dim_sector · dim_incident_type · 网格。可下钻到网格内警情列表（受记录检索权限约束）。 | 封账值 | 权威值 | 按派驻部门过滤（调度员与主管）。下钻列表另受字段可见性矩阵约束。 | 网格内下钻会触及警情明细，含位置。下钻入口按角色开放。 | 是（IF-41 · HudHud 嵌入式组件，本地部署、可离线加载） | 地图服务不可用时降级为网格排名表与时段分布图，并提示「地图服务不可用」，不整页失败（LD-05 6.3）。HudHud 故障不计入本方服务水平。 | 桌面：地图占三分之二，右侧排名表。大屏：仅地图与排名，字号放大。移动：不提供地图，仅排名表。 | 缩放切换网格粒度，并显示当前粒度——同一区域在不同缩放下密度不同，不标出会被误读为数据变化。 | 1.6.5.7.5 |  | 样板
D-12 | 地理分布看板 | [5 empty] | 封账值 | 权威值 | [6 empty] | 1.6.2.16.2 |  | 待与客户对齐
D-13 | 朝觐期对比看板 | [5 empty] | 封账值 | 权威值 | [6 empty] | 1.6.2.25 | 原为「勤务级别对比看板」。勤务级别客户未使用（DD-54），改按 is_hajj_season 分组 | 待与客户对齐
D-14 | 处置时长分解看板 | [5 empty] | 封账值 | 权威值 | [6 empty] | 1.6.2.16.3 |  | 待与客户对齐
D-15 | 客户反馈看板 | [5 empty] | 封账值 | 权威值 | [6 empty] | 1.6.2.17 | T-22（反馈的采集方与形态未确认） | 待客户确认数据源
D-16 | 数据质量与接入状态看板 | [5 empty] | 监控数据 | 运行数据 | [6 empty] | 2.7.9.3 |  | 待与客户对齐
D-17 | 系统可用性与容量看板 | [5 empty] | 监控数据 | 运行数据 | [6 empty] | 1.6.6.1 |  | 待与客户对齐
D-18 | KPI 多层级看板（领导视图） | [5 empty] | 封账值 | 权威值 | [6 empty] | 1.5.1.6.9 |  | 待与客户对齐
D-19 | 跨中心统一看板 | [5 empty] | 封账值 | 本期预留 | [6 empty] | 1.6.2.33 | 本期为架构预留，不实现（HLD 13） | 待与客户对齐
D-20 | 用户自定义看板 | [5 empty] | 取决于所选指标 | 随指标标注 | [6 empty] | 1.6.2.11 |  | 待与客户对齐

## 清单调整
编号 | 原定义 | 问题 | 处置 | 依据
R-32 | 质检与复核结果报表 | 复核与质检属 IRMS（RFP 2.3.9.7），本系统既不采集也不计算，整张报表无数据源。 | 待替换。保留编号并在主表中标为「待替换」，不静默删除——四十张是硬数量下限，删掉会变三十九张而没有人发现。候选替换：一、告警触发与处置报表（告警事件落 core，数据现成；现有四十张中一张与告警相关的都没有）；二、参照数据变更报表（M-10 逐字段留痕，审计向，读者面窄）；三、归档数据可用性报表（指标 × 起始可用年份，迁移期有用，长期看是一次性的）。替换项须与客户一并对齐。 | DD-55
R-22 | 班次覆盖与缺岗分析（计划与实际在岗对比） | 排班由各部门 supervisor 自行安排且弹性大，本系统不维护排班计划，「计划」一侧不存在。 | 改名为「班次覆盖与人力缺口分析」，改为实际在岗曲线叠加同时段话务负载曲线，识别覆盖不足时段。对着计划比只能发现「没按计划来」，对着负载比才能发现「人不够」。 | DD-53
R-23 | 勤务级别对比分析 | 勤务级别客户现未使用。 | 改为「朝觐期与时段对比分析」，按 dim_date.is_hajj_season 与时段分组。is_hajj_season 仍由 M-10 维护，数据源成立。 | DD-54
D-13 | 勤务级别对比看板 | 同上。其用途原本就写着「朝觐期与平时的对比」。 | 改名为「朝觐期对比看板」，口径与 R-23 一致。 | DD-54
R-28 | 坐席个人绩效报表（含质检得分） | 主要指标中的「质检得分」无数据源。 | 删除该项指标，其余不变。 | DD-55
D-08 | 按班次坐席绩效（含质检得分） | 同上。 | 删除该项指标。班次本身不受影响——它是派生时间带，不依赖排班计划。 | DD-53 · DD-55

## 对齐登记
序 | 编号 | 对齐日期 | 参加人（客户侧） | 参加人（本方） | 结论 | 变更点 | 规格版本 | 后续待办
示例 | R-01 | 2026-11-05 | 业务主管 · 话务班长 | 需求负责人 · 数据组 | 口径确认：放弃量不含 IVR 内挂断。客户要求增加「按坐席组」的默认分组。 | 参数默认值由「全部班次」改为「全部班次 + 按坐席组分组」；放弃量口径在 metrics.yaml 加注。 | v1.1 | metrics.yaml M-C03 口径补注；LD-05A 主表同步
用法：每与客户对齐一张，记一行，并把主表中该行的「规格状态」改为「已对齐」。「变更点」一栏要写清改了什么，而不只是写「已确认」——三个月后没有人记得当时改了哪里。