## 说明
HD-04 约束与设计决策登记册
本表把两类容易在交接中丢失的信息固定下来：系统受到的约束，以及做过的选择与放弃的选择。
约束登记册
每条约束标明来源与类型。"RFP 强制"与"RFP 前置门"两类不可协商；"RFP 开口"表示条文留了口子，须在设计阶段冻结；"现场条件"与"商务"来自项目实际；"技术固有"是无法通过配置规避的限制。
注意 CN-13、CN-14 与 CN-15：前两条是关键路径上的前置门（未经 MOI 批准不得上生产库），第三条是合同授予后两个月的硬期限。这三条应在项目计划中作为里程碑约束，而不是普通任务。
设计决策记录
"被拒绝的方案"与"拒绝理由"两列是本表的核心。交接时最容易丢失的不是做了什么，而是为什么没做另一种做法——缺了这个，后来的人会把已经权衡过的方案重新提一遍，或者在不知情的情况下把某个刻意的约束改掉。
"可逆性"列标注该决策事后更改的代价。标为"高"的决策一旦落地，更改属于架构级或重构级工作，变更前应重新评估。
DD-24 与 DD-25 是本次整理交接包、逐条复核 RFP 条款时对既有判断的推翻。两条都保留了原判断与推翻理由，作为"条款级复核不可省略"的实例。
DD-28 与 DD-29 为详细设计阶段第一轮讨论新增：前者确定 AI 能力的交付边界与四向集成接口，后者确定 MCP 的定位与版本冻结纪律。按 HD-00 第 6 章的维护规则，两条为新增而非修改既有记录。
CN-28 至 CN-31 与 DD-30 为详细设计第一轮讨论新增：AI 包与 HudHud 的联合体划界、DMZ 与两个外部网关的归属、移动端经 DMZ 外联的边界，以及移动端方案对 DD-14 选型依据的推翻。
CN-01 于详细设计第一轮讨论中就地修订：类型由「RFP 强制」改为「RFP 要求（解读）」，并注明该解读不得写入投标文件。相应的架构立场记于 DD-31。CN-32 与 DD-31 至 DD-33 为同一轮新增。
DD-34 与 DD-35 为详细设计第一轮讨论新增：补上 RFP 1.6.2.7 要求而 HLD 未承载的记录级检索能力，以及随之必需的字段级可见性矩阵。行级安全（REQ-SEC-03）维持预留不启用。
DD-36 为详细设计第一轮讨论新增：响应时间三档分层，快速路径以近一年数据为界。该决策同时降低了 DD-31 中列存加速层第二条触发条件的发生概率。
DD-37 至 DD-39 为详细设计第一轮讨论新增。其中 DD-38 纠正了 HLD 5.5 与 REQ-BAK-04 对 RFP 2.7.10.4 的口径误读，属条款级复核发现的第三处更正，性质与 DD-24、DD-25 相同。
CN-33 与 DD-41 记录 AS-14 的推翻：四角色不变，但调度员与主管按派驻部门切分数据。DD-19 的预留在此兑现，故本次为启用而非重构。DD-40 同轮新增。
DD-43 至 DD-48 与 CN-34 为组件选型讨论新增。其中 DD-46 修正了 DD-15 弃用 MinIO 的理由——原以 AGPL 为据不成立，真正的理由是上游已归档停止维护；该条同时确立「上游健康度优先于许可」的选型标准。按维护规则，DD-15 保留原文不改。
CN-35 与 DD-49 补上了一处漏项：HLD 9.2 以「Git 为权威」为前提，但组件清单与虚机资源表中从无代码仓库。结论是生产网内不部署，改由发布制品、对象存储中的历史版本与 meta.release_registry 承担。
DD-50 补正 DD-35 的缓存键定义——原规定只挡住列的串号，挡不住行的。DD-51 改变了受控 SQL 的授权方式：由按角色改为按自然人显式授权，系统一律经服务层不另开通道。按维护规则 DD-35 与 DD-18 保留原文不改；DD-51 在同一轮讨论中定稿，系统主体一案记入其被拒绝的方案列。
CN-36 与 DD-52 更正了归档库的数据库产品：为 SQL Server 而非此前记录的 PostgreSQL。这是一条已确认客户答复被推翻的实例，连带影响接入连接器、接口协议、类型映射、插图与组件清单。
【2026-09 补充】DD-53 至 DD-55 为详细设计第二轮讨论结论：旁路数据源经逐项核实后清空——排班改派生、勤务级别保留非必选接口、质检属 IRMS 不在范围。本系统因此不存在人工录入的业务数据源，M-10 仅维护参照数据。
【2026-10 补充】CN-37 补上资源表的一处漏项：CN-30 与 CN-31 都写明移动端经 DMZ 反向代理访问内网，但虚机资源表中从无这两台代理。该条同时固定三条范围边界——WAF 与证书由平台提供、移动应用管理不在本方范围、DMZ 不持有任何业务数据与凭据。IR-44 为移动端并发规模，决定代理对的规格是否够用。
【2026-10 补充】DD-64 为研读 CloudICP 接口文档后新增：话务接入分话单与实时两条通道，考核类指标一律由本方从话单自算，平台 396 个 IDX 指标仅作对账基准与看板之用。CN-21 所说的「只能与话务平台自身报表比对」由此有了具体对象。
【2026-10 补充】DD-65 为 DD-64 的例外：坐席状态时长一类事实在话单中不存在，以平台历史指标为唯一来源并在报表标注、不可下钻。同轮完成了 396 个平台指标与本方话务指标的逐条对照，结论记于 metrics/icp_source_map.yaml；M-C09 至 M-C13 与 M-C15 六条随 IR-11 答复解除依赖并发布。
【2026-10 补充】DD-66 把话务事实拆为腿级与通话级两张表，通话级由腿级聚合构建。同轮按 DD-65 把坐席状态时长改为平台日累计（core.fact_agent_day），而签入签出区间仍为明细（core.fact_agent_session），DD-53 的班次求交口径不受影响。DD-65 的条文已就此更正：当时误把签入签出一并列入例外。
【2026-10 补充】DD-67 定下连接层拓扑：pgBouncer 在前、HAProxy 在后（选主由 Patroni 的健康检查承担），两个池按事务级与会话级分工，LB 对走 active/passive，生产 max_connections 提至 200。开发环境第 5 步已按此落地并实测通过。
【2026-10 补充】DD-68 补上一处空白：此前只有静态加密（T-15），没有传输加密。生产的库连接跨虚机，而开发机上三者同机、回环不出网卡，这一项在开发环境里永远验不到——正因如此更容易被漏掉。LD-07 新增第 7 章，LD-08 第 9 章新增 NW-06（二十条→二十一条）。
【2026-10 补充】DD-69 记录 Python 依赖的两级冻结方式：Airflow 取上游官方 constraints（SHA-256 入 MANIFEST），dbt 由本方自维护 lock；两者统一离线安装。同轮修正了一处只在有网环境才看不出的缺陷——取料用的 pip download 虽不重复下载字节，却仍每次连 PyPI 重新解析依赖，剧本因此在真正离网的机器上跑不起来；现取料由 wheelhouse_refresh 开关控制，默认关闭。
【2026-10 补充】DD-70 与 DD-71 定下发布形态：权威来源是 Ansible 剧本而非虚机镜像，离网介质自带 apt / PyPI / 容器三个仓库，构建期依赖不进墙内（npm 这条供给链在生产网内因此不存在）。两条都来自 2026-10-08 在开发机上对交付路径的实测，而实测推翻了两处原本写进规程的做法：pip download 会把只发源码包的依赖原样带进墙内（改用 pip wheel），podman save/load 不保 digest 以致 load 直接拒绝（改用 skopeo + OCI 目录）。通用教训：交付路径上的每一个工具，都要在还有退路的时候实际跑一遍——开发机能上网这件事，会把离网问题推迟到最糟的时刻才暴露。IR-47（虚机基线）与 IR-48（介质导入流程与扫描网关是否改写文件）在答复前，介质的组织方式不能定稿。
【2026-10 补充】DD-72 改写了 LD-07 第 6 章的身份方案：由「Keycloak 以 LDAP 直连 AD」改为「经 AD FS 做身份代理」。这不是实现细节的调整——前一种写法会让用户的域口令经过我方登录页，并把 MOI 的 MFA 与条件访问策略整体绕过。第 6 章随之重写为 6.1–6.7，新增两项此前完全缺失的内容：令牌签名证书自动轮换会在某一天使全部登录同时失败（故上游 IdP 必须按元数据 URL 刷新，元数据 URL 要进网络策略，与第 7 章要求 CRL/OCSP 可达同类），以及标识同一个人的声明必须是不可变标识，否则人员改名调岗后授权与审计关联会断开。IR-39 改写为「部门组能否作为声明传出」（AD 里有这个组与这个组能出现在令牌里是两件事），IR-49 为 AD FS 的对接规格与测试账号。
【2026-10 补充】DD-73 至 DD-76 来自第 1 批开发（DDL 落库）。开发机先在临时实例上试建，发现 SQL 本身无误，但缺三样东西：重复执行与版本登记的机制、属主与授权、以及一处 LD-06 与 DDL 的结构矛盾。DD-73 用词定为「结构变更」而非「迁移」，因本项目中「迁移」专指归档数据迁入；并记下一个名字陷阱——meta.schema_version_registry 记的是归档数据源的多版本，不是我方 DDL 版本。DD-74 让 raw 只追加（DD-02）由数据库授权执行而不只靠约定。DD-75 修正 LD-06 2.2：热调记录在结构上写不进 meta.run_log。DD-76 补上 LD-01 7.2 隔离区在 DDL 中缺失的表，并定为「登记」而非「搬移」。

## 约束登记册
编号 | 约束内容 | 来源 | 类型 | 设计后果 | 关联需求
CN-01 | 单一高可用结构化关系型数据库承载全部 OSS911 数据 | RFP 1.6.2.3 | RFP 要求（解读） | 一个 PostgreSQL 集群实例，七个 schema 逻辑分层。RFP 1.6.2.2 原文为 shall implement all the requirements as below on the single highly available structured relational database，文本严于「统一建设」之意；据 MOI 沟通，其意图为各应用统一建设同一种数据库、并非限制只能使用一种产品，本条据此按设计选择处理。但按 CN-19，该解读不得写入投标文件，真要落地第二个引擎须经 Q&A 取得书面认可。需注意：维持单库的第二条理由（最大事实表千万行级，远未到列存引擎的收益区）不受该解读影响，见 DD-31 的三条触发条件。 | REQ-DB-01 · DD-01 · DD-31
CN-02 | 数据源范围含"MOI 在设计阶段指定的任何其它关系型数据库" | RFP 1.6.2.3 | RFP 开口 | 接入必须可配置化；设计阶段须形成书面冻结清单，此后按变更处理 | REQ-DB-05 · REQ-ING-01
CN-03 | 数据库 99.999%、BI 99.99%，按中心按日测量与报告 | RFP 1.6.6.1 · 1.5.2.9 | RFP 强制 | 每日容差 0.86 秒 / 8.64 秒。必须自动切换；数据库层禁止资源超分。按月考核可用一次长故障抵消，按日不能——这条推导出本设计中全部"保守"选择 | REQ-AVL-01 · REQ-AVL-02
CN-04 | 计划停机须逐次报批，MOI 可设禁止窗口（如朝觐季） | RFP 1.5.2.9 | RFP 强制 | 发布流程须支持长期无停机窗口运行，具备滚动升级能力 | REQ-AVL-03
CN-05 | 95% 亚秒；峰值 99% 低于 2 秒；无常规事务超过 3 秒 | RFP 1.6.7.5 | RFP 强制 | 全部查询走分析副本；加工层不在查询路径；响应时间按"末次击键到屏幕出现"测量 | REQ-PRF-01 · REQ-PRF-04
CN-06 | 实时数据为当日，历史数据为当日之前 | RFP 1.6.2.4 | RFP 强制 | 三级数据新鲜度与日切封账机制；查询响应携带封账状态 | REQ-DB-02
CN-07 | 每中心四十张自定义报表与二十个仪表板 | RFP 1.6.2.25 | RFP 硬数量 | 交付量的下限。与"复刻现有报表"的关系须书面澄清，否则可能翻倍 | REQ-RPT-01 · REQ-DSH-01
CN-08 | 查询参数、报表数量与类型、图表类型均"与 MOI 工作坊共同确定" | RFP 1.6.2.9 · 1.6.2.20 · 1.6.2.28 · 1.6.2.30 | RFP 开口 | 工作量无上限。须在分包合同中封顶轮次与产出范围 | REQ-QRY-06 · REQ-RPT-03
CN-09 | 以 COTS 形态交付，产品上市满五年，未来五年不 EOL/EOS | RFP 1.6.1.27 · 1.6.1.28 | RFP 强制 | 与定制开发的前提冲突。以核心开源组件公开发布满五年应对；组件与版本清单、上游发布历史与支持周期说明须自始按可举证标准维护 | REQ-LIC-02 · REQ-LIC-07
CN-10 | 许可须永久、非订阅、非按席位、不绑定硬件 | RFP 2.7.3.4 | RFP 强制 | 排除按席位或订阅计费的商用报表引擎与 BI 产品。开源方案天然满足，属我方优势项 | REQ-LIC-01 · REQ-LIC-03
CN-11 | 合同期内保持全部软件更新、升级与补丁至最新稳定版 | RFP 2.7.3.7 | RFP 强制 | 与无外网环境存在张力：补丁节奏取决于内网镜像更新流程，须在运维方案中说明 | REQ-LIC-08
CN-12 | 无互联网访问条件下运行与打补丁 | RFP 1.2.1.20 | RFP 强制 | 内网镜像源与离线介质导入流程；不依赖任何在线服务；容器镜像来自内部仓库 | REQ-SEC-06
CN-13 | 数据分类政策须经 MOI 批准后，方可在生产与培训环境实施任何数据库 | RFP 2.7.9.5 | RFP 前置门 | 关键路径上的里程碑前置条件，不是并行工作。批准日期必须早于生产库上线日期 | REQ-GOV-02
CN-14 | DLP 登记册须经 MOI 批准后，方可在生产与培训环境部署任何数据存储 | RFP 2.7.9.11 | RFP 前置门 | 同上 | REQ-GOV-03
CN-15 | 合同授予后两个月内提交分步数据迁移方案 | RFP 2.7.7.3 | RFP 硬期限 | 项目计划中的固定里程碑，且依赖对现有环境的分析已完成 | REQ-MIG-06
CN-16 | 迁移后进行记录级完整对账，不得仅依赖统计抽样 | RFP 2.7.7.10 | RFP 强制 | 千万行量级完全可行，属我方加分项。需在迁移工具中内建对账能力 | REQ-MIG-02
CN-17 | 迁移保持百分之百保真：原始时区、事件时序、关联关系；不得因舍入或格式变化丢数 | RFP 2.7.7.5 · 2.7.7.6 | RFP 强制 | 时间戳须保留原始时区而非统一转换；数值精度与文本长度须逐字段校验 | REQ-MIG-08 · REQ-MIG-09
CN-18 | 为 ESB 开发适配器，使外部应用可访问本方数据仓库的结构、表、字段与参数 | RFP 1.6.2.31.2 | RFP 强制 | 对外数据服务是强制交付而非可选能力。交付时间取决于 ESB 规格冻结（非我方控制） | REQ-API-03
CN-19 | 标记为 Compliant 即为无条件承诺；投标文件中的任何假设、条件或排除项将被忽略并负面影响合规评估 | RFP 1.2.1.10 · 1.2.1.11 | RFP 强制 | 本交接包中的假设与条件不得搬入提交给 MOI 的投标文件；边界须通过 Q&A 让 MOI 在答复中确立 | HD-03 全篇
CN-20 | 内政部专网不具备公网可达性，APNs 与 FCM 推送无法送达 | 现场条件 | 现场条件 | 移动端后台告警推送不可行。与 RFP 1.3.2.12.15 构成实质差异，须处置 | REQ-MOB-01
CN-21 | ICP 仅提供 REST 接口，不提供数据库复制能力 | 现场条件 | 现场条件 | 话务数据无第二条技术通道，对账只能与话务平台自身报表比对；状态时长指标精度可能被轮询周期锁死 | REQ-ING-03 · REQ-RPT-06
CN-22 | 内政部不提供 S3 对象存储服务 | 现场条件 | 现场条件 | 对象存储须本方部署并纳入虚机资源需求 | REQ-MOD-07
CN-23 | 归档库中不含 ICP 话务数据 | 现场条件 | 现场条件 | 历史话务指标无法回溯到迁移之前，只能从新系统上线起累积。报表须写明起算时点 | REQ-MIG-07
CN-24 | 本期仅麦加一个中心，麦地那为独立合同 | 商务范围 | 商务 | 跨中心统一仪表板为架构预留而非本期交付；四项多站预留必须做在设计里 | REQ-DSH-10 · REQ-MSI-01
CN-25 | 不报硬件，全部虚拟化部署，仅提出资源与放置要求 | 商务范围 | 商务 | 可用性依赖基础设施提供方落实十七条放置与隔离要求；任何一条不满足须重新评估承诺 | REQ-PRF-02
CN-26 | 两个机架条件下，一个机架必然承载三个 etcd 成员中的两个 | 技术固有 | 技术固有 | 该机架整体失效时数据库仍可服务，但自动切换失效需人工提升。要在机架级失效下保持自动切换，需第三机架或异地仲裁。配置调整无法规避 | REQ-AVL-02
CN-27 | 向 MOI 交付非加密的完整库副本，含字段/表/视图/过滤器/报表定义、数据字典与数据模型，Microsoft Office 格式 | RFP 1.6.2.32 | RFP 强制 | 开源自研无 OEM 障碍，属我方优势项。字典与模型须随版本维护而非交付前突击编写 | REQ-DB-06 · REQ-MOD-08
CN-28 | AI 能力由联合体内另一交付包实现，本方仅提供接口能力 | 联合体划界 | 商务 | RFP 1.6.2.8、1.6.2.19、1.3.8.7.27 与 1.3.8.7.29 的 AI 表述由 AI 包承担；本方交付四向集成接口（IF-37 供数、IF-07 结果回流、IF-38 语义目录与结构化查询、IF-39 叙述块生成），并以 core.fact_ai_inference 承载回流结果；AI 包纳入 AS-02 的数据源冻结清单；本方资源表不含 GPU | REQ-QRY-01 · REQ-RPT-07 · REQ-MOD-07 · DD-28
CN-29 | GIS 由 HudHud 提供地图应用与地图数据，本方调用 | 联合体划界 | 商务 | 本方不建底图、瓦片服务与地图应用；空间聚合（网格化、点在面内判定、热点强度计算）仍在本方 mart 层完成，聚合结果交 HudHud 呈现；须与 HudHud 约定坐标系、行政区划编码体系与调用接口形态 | REQ-DSH-11 · REQ-DOC-03
CN-30 | 系统设 DMZ 区，提供 internet 访问能力、短信网关与邮件网关，均由总包商运维 | 现场条件 | 现场条件 | 告警与报表分发的对外通道由总包商提供，其故障不计入本方服务水平（须写入 IR-21 判定口径），但本方必须保留投递交接点证据：投递时间、目标网关、返回码、重试次数，只增不改；告警与报表分发合并为一个投递服务，两类内容三条通道；NW-03 仍然成立——DMZ 为入向代理，本方虚机无互联网出向访问 | REQ-QRY-02 · REQ-RPT-10 · REQ-AVL-04 · REQ-SEC-06
CN-31 | 移动端经 internet 与 DMZ 反向代理访问内网服务层，不在专网内直连 | 现场条件 | 现场条件 | 需独立的移动端对外面 IF-40：独立令牌受众与有效期、独立限流、DMZ 至服务层用 mTLS 或令牌绑定、独立审计标记；Keycloak 仅按端点白名单（token/authorize/jwks）经代理暴露，管理控制台不得暴露；移动端链路含公网段，不适用 RFP 1.6.7.5 的亚秒响应承诺，须在判定口径中单列或排除；移动端仅服务 mart 层聚合指标，core 与 ai 的记录级接口在该受众下一律拒绝 | REQ-MOB-01 · REQ-SEC-01 · REQ-PRF-01 · REQ-GOV-02
CN-32 | HudHud 提供嵌入式地图组件，地图服务本地部署，HudHud 自行经 DMZ 获取实时信息 | 联合体划界 + 现场条件 | 商务 | 组件 JS、样式与底图瓦片均由内网 HudHud 服务提供，可离线加载并锁定版本，满足 CN-12 与 NW-03；D-01、D-11、D-12 以嵌入方式实现，不跳出本方门户，1.6.2.19 的单一集成报表方案立场得以保持；HudHud 服务成为本方仪表板渲染链路上的内网依赖，其故障不计入本方 BI 服务水平（须写入 IR-21 判定口径）；HudHud 自身经 DMZ 的外联链路与其地图数据新鲜度不由本方控制；须与 HudHud 约定：坐标系基准、行政区划编码体系、本方聚合结果的数据格式（GeoJSON 或矢量瓦片）、图层 API、以及组件在阿语从右至左布局下的表现 | REQ-DSH-11 · REQ-DSH-02 · REQ-AVL-04
CN-33 | 911 中心的调度员与主管来自不同派驻部门，须按部门切分其可见数据 | 现场条件 | 现场条件 | 推翻 AS-14「不需按辖区或单位切分数据」的结论。REQ-SEC-03 由预留改为必须交付；调度员与主管按派驻部门过滤，接警员与管理员不受部门过滤。部门归属当前由 CAD 自行维护，MOI 目录仅有 call taker 与 dispatcher 两类角色、无部门信息，需在目录中增设部门组（IR-39）。过滤须在全部出口路径生效，报表订阅分发因跑在系统身份下最易遗漏。RFP 2.3.9.7 的跨机构共同报表经确认归 IRMS，不在本方范围。 | REQ-SEC-02 · REQ-SEC-03 · REQ-RPT-10 · DD-41
CN-34 | 技术栈横跨 Python、Java 与 Node 三个运行时 | 技术固有 | 技术固有 | Superset、Airflow、dbt 与报表渲染为 Python，Keycloak 为 Java，前端与移动薄壳为 Node。在无互联网环境（CN-12）下意味着须维护三套内网镜像源（PyPI、Maven、npm），外加容器镜像仓库与操作系统包源，共五条离线供给链。这是 LD-08 与 LD-09 必须覆盖的实际工作量，也是 REQ-LIC-08「合同期内保持最新稳定版本」的落地成本。唯一有意义的削减候选是 Keycloak，但自实现 OIDC 联邦得不偿失，不予考虑。 | REQ-SEC-06 · REQ-LIC-08 · DD-11
CN-35 | MOI 生产网内无既有的制品仓库或配置管理平台，且不在项目范围内 | 现场条件 + 商务范围 | 现场条件 | 结构性配置的版本管理须由本方在发布制品与 meta 登记表中自足实现，导入流程不依赖任何外部平台，制品的完整性校验由本方负责。同时开发不在 MOI 现场进行，生产网气隙隔离且不与外网同步——生产网内的代码仓库将是无人提交的孤岛。见 DD-49。 | REQ-OPS-04 · REQ-LIC-07 · DD-05 · DD-49
CN-36 | 归档库为 SQL Server（Hexagon 原生），读取 archive 副本库 | 现场条件 | 现场条件 | 推翻此前记录的「归档库为 PostgreSQL」（HD-03 客户答复表，系早期沟通误记）。后果有四：一、接入需新增第五类连接器 mssql_read，契约的 connector 枚举与 meta.source_contract 的 CHECK 约束随之扩展；二、IF-01 的协议由 PostgreSQL wire 改为 TDS，图 3-1 与 3-2 须重画；三、跨库类型映射成为 LD-01 的实质内容，其中时间类型最要紧——SQL Server 的 datetime 与 datetime2 不带时区，若源端未用 datetimeoffset，则 REQ-MIG-08「保留原始时区」在源头即不成立，须在迁移方案中如实表述（IR-42）；四、驱动链须为开源，见 DD-52。读取 archive 副本库而非生产库，正好满足 REQ-MIG-05 迁移对现有环境零影响。 | REQ-MIG-01 · REQ-MIG-05 · REQ-MIG-08 · REQ-ING-01 · AS-02 · IR-42 · DD-52
CN-37 | DMZ 区内本方只交付接入代理；WAF、DDoS 防护、公网域名与证书由平台提供，移动应用管理不在本方范围 | 现场条件 + 商务范围 | 商务 | 细化 CN-30 与 CN-31 的划界，并补上一处漏项：两者都写明移动端经 DMZ 反向代理访问内网，但虚机资源表中从无这两台代理。后果有三：一、生产资源表增列 PROXY-1..2（各 4 vCPU、8 GB、100 GB 系统盘，无数据盘），生产由 22 台增至 24 台，合计由 27 台增至 29 台；二、DMZ 主机不持有任何业务数据与凭据库，凭据校验由内网 IAM 完成，代理仅转发，故 DMZ 被攻破的损失边界限于转发能力本身；三、新增 NW-04，规定代理只接受经平台 WAF 转发的入向流量、向内网仅在指定端口单向发起，内网不向 DMZ 发起连接。若平台不提供 WAF 与证书，或要求本方承担移动应用管理，虚机数量与交付范围须重新评估（T-33）。 | REQ-MOB-01 · REQ-SEC-01 · REQ-SEC-06 · CN-30 · CN-31 · IR-44

## 设计决策记录
编号 | 决策 | 背景与问题 | 所选方案 | 被拒绝的方案 | 拒绝或推翻的理由 | 可逆性 | 关联需求
DD-01 | 单一 PostgreSQL 集群 + 七 schema 逻辑分层 | RFP 要求单一高可用关系库，同时要承载 raw 到 mart 的完整链路 | 一个实例，schema 级逻辑隔离；物理上只分离读写（主库写、分析副本读） | 多数据库实例；引入列存分析引擎（ClickHouse / Doris 类） | 违反 1.6.2.3；数据量（八年约 1.3 TB）远未到需要列存的规模；多一个引擎多一份运维与故障面 | 高（架构级） | REQ-DB-01
DD-02 | raw 层原样落地、永不覆盖、永不修正 | 外部方数据字典不完整，字段含义需长期澄清 | raw 保存源系统逐字内容加完整 JSONB 载荷与接入元数据；一切修正靠重建上层 | 在 raw 层做清洗；发现错误时直接修正 raw | 失去"是送来时就错了还是我们算错了"的自证能力；也失去"三年后理解了某字段可重算全部历史"的能力 | 高 | REQ-MOD-01 · REQ-ING-02
DD-03 | core 为唯一事实来源，mart 与 ai 为并列投影 | 同一指标可能被报表与 AI 两侧各自计算 | mart 与 ai 均自 core 构建；代码评审规则禁止二者直接引用 raw | ai 从 raw 另起加工链以获得更大灵活性 | 会在组织内部制造同一指标的两个数字，且两者都能自证 | 高 | REQ-MOD-02
DD-04 | 读 DS 原生基表并在我方 staging 层完成语义映射 | DS 提供两种方案：其一我方读其原生表（字段名多为缩写），其二我方定义表结构由 DS 写入 | 选择读原生基表，映射写在我方 dbt 模型中，配以映射三态登记与验证样例 | 由我方定义表结构、DS 按此写入 | 四条理由：映射工作量在两方案中相同，但由 DS 实现意味着我方承担正确性责任却无控制权；错误发现周期从当天变为数月且修复需 DS 发版；每个新字段都变成对 DS 的变更请求（合同八年）；最关键的是 raw 层不复存在——未定义的字段根本不会进来，将来理解了也无历史可补 | 高（最重要的接入决策） | REQ-ING-02
DD-05 | 接入以契约注册表驱动，配置管机械动作、代码与 SQL 管语义 | DS 与 ICP 的关键答复尚未取得，设计需要在信息不全时定稿 | 四类连接器（代码）加 YAML 契约（配置，Git 权威）加 dbt 模型（SQL）；DAG 由注册表生成 | 将接入逻辑写死在代码中；在 YAML 中引入表达式或转换语言 | 写死则每次外部变化都是开发任务；YAML 内表达式会逐步变成一门无测试、无调试器的编程语言 | 高 | REQ-ING-01
DD-06 | 映射三态加值剖析加未映射值告警 | 数据字典不可能一次澄清完全，但"先用后澄清"不能变成静默出错 | verified / mapped_unverified / unknown 三态登记；代码值持续剖析；未映射值进显式桶并在超阈值时告警；未验证映射进入指标时必须带标记 | 未知取值静默归入"其他"；等字典完全澄清后再开工 | 折入 Other 是报表安静地错掉的最常见原因；等字典齐全则项目永远无法启动 | 高 | REQ-ING-07 · REQ-QRY-07
DD-07 | 每次拉取前抓取源库结构快照并比对 | 外部系统升级可能静默改变结构，数据仍在流动但已不正确 | 结构变化时隔离该批并告警，不将未知变更带入下游 | 仅依赖 DS 的变更通知承诺 | 口头或书面承诺无法防止操作失误；DDL 比对成本极低（数十行代码）而消灭的是最难排查的一类故障 | 中 | REQ-ING-06
DD-08 | 三级数据新鲜度加日切封账加修正表 | RFP 要求区分 live 与 historical；且大屏与报表必然对不上 | 实时（2-10 秒，不落库）／准实时（约 1 分钟，当日临时值）／批量（日切封账，权威值）；封账后的变更进修正表并递增版本，不改历史快照 | 实时值落库以求"一套数"；封账后直接修改历史快照 | 实时值落库会制造同一事实的第二个更快但更不可靠的版本；改写历史快照会使去年打印的报表今年重跑数值改变，报表失去公信力 | 高 | REQ-DB-02
DD-09 | 实时状态服务不落库，两实例间用 PostgreSQL LISTEN / NOTIFY 同步 | 需要两实例一致，但不希望为此新增中间件 | 复用既有数据库的通知机制 | 引入 Redis 或自建 Kafka 作为实例间通道 | 为一个轻量需求新增一个需要高可用、监控与运维的组件，在按日考核的可用性目标下是负收益 | 中 | REQ-ING-03
DD-10 | 不自建 Kafka 代理，但保留消费能力 | 外部将来可能通过 Kafka 送数；本方当前无此需要 | 契约（主题、格式、幂等键、位点语义）先行定义，消费端预留，上线不启用 | 自建 Kafka 集群以备将来 | 三节点 Kafka 加 KRaft 的运维负担与当前吞吐量（峰值 1.7 通／秒）完全不匹配 | 中 | REQ-ING-05
DD-11 | 不引入 Kubernetes，使用 Ansible 加 Podman | 部署与升级的自动化需求 | 声明式配置管理加容器运行时，环境差异以参数区分 | 在 Kubernetes 上部署全套 | 27 台虚机、数十用户的规模下，Kubernetes 自身的高可用与运维复杂度超过它解决的问题；离线环境下的镜像与证书管理进一步加重 | 中 | REQ-OPS-04
DD-12 | 缓变维按"当时"记录（Type 2） | 坐席调岗、单位改名、辖区调整后历史报表如何呈现 | 维度表存生效与失效时间，事实关联当时那一版 | 按"当前"记录（Type 1） | 去年打印的报表今年重跑数值会变，在绩效考核与事后复盘场景下不可接受 | 高（改动代价大） | REQ-MOD-03
DD-13 | 门户自建外壳，Superset 作为后端查询引擎不直接暴露 | 需要统一的视觉与交互体系、阿语本地化与自有权限模型 | 自建门户外壳，Superset 藏于后端 | 直接暴露 Superset 界面给用户 | 界面风格、阿语本地化与权限模型都要迁就第三方产品的约定；门户、仪表板、大屏与将来的移动端无法形成一套体系。代价是多两到三周工作量 | 中 | REQ-DSH-07
DD-14 | 移动端采用 React Native | 移动端框架选型（本期不交付，但框架需先定） | React Native 加 TypeScript，与 Web 端共享类型定义与业务逻辑 | Flutter | 与 Web 端（React）技术栈一致可共享类型与逻辑；团队 TypeScript 能力已有；iOS 为主要目标平台。此前提出的另两条 Flutter 理由经复核不成立，已撤回 | 低（本期不交付） | REQ-MOB-01
DD-15 | 对象存储采用 SeaweedFS 自建 | 内政部不提供 S3 服务；需保存现场媒体与 AI 导出 | 自建 S3 兼容对象存储，仅由服务层访问 | 依赖内政部 S3 服务；使用 MinIO 服务端 | 前者不存在；后者服务端为 AGPL，虽本项目不交付闭源软件因而并无实质障碍，但选择许可更宽松的实现可减少解释成本 | 中 | REQ-MOD-07
DD-16 | 报表渲染自建（WeasyPrint 加 python-docx） | 需输出 PDF 与 Word，且需阿语从右至左排版 | 自建渲染服务，模板按语言分两套 | 采用商用报表引擎 | RFP 2.7.3.4 要求许可永久、非订阅、非按席位、不绑硬件，主流商用报表引擎多不满足；且阿语排版仍需自行处理 | 中 | REQ-RPT-04 · REQ-RPT-08
DD-17 | 服务层是对外访问的唯一出口 | 行级权限、审计留痕与性能责任的界定 | 展现层与任何外部系统一律经服务层；管理操作经管理界面 | 为特定场景开放数据库直连 | 一旦开放，行级权限与审计留痕全部失效，性能问题也无法界定责任。RFP 1.6.3.4 要求的库管理操作通过管理界面满足 | 高 | REQ-MOD-10
DD-18 | 提供受控 SQL 查询能力，作为"不绕过语义层"的例外 | RFP 1.6.2.15 要求可使用通用 SQL 生成简短报表，与"自助分析不允许自由 SQL"冲突 | 仅授权角色可见；只读；仅在分析副本执行；强制超时与结果集上限；全程审计 | 完全禁止 SQL；或对所有用户开放 SQL | 完全禁止不满足 1.6.2.15；全面开放会绕过语义层导致口径分裂并带来性能风险 | 中（本次复核 RFP 后新增） | REQ-QRY-05
DD-19 | 行级安全机制预留但策略配置为关闭 | 本中心目录仅四个角色，当前不需按辖区切分数据 | 事实表带站点与单位维度，授权组件预留下推接口，策略不启用 | 完全不做行级安全；现在就启用行级安全 | 成本不对称。dim_site 本来就要有，预留接口代价很小；而事后追加需改表结构与全部查询，属重构级别 | 中 | REQ-SEC-03
DD-20 | 同步复制加 Patroni 为角色变更唯一权威加明确的降级决策树 | 按日考核的 99.999% 只有 0.86 秒容差 | 主备同步复制保证 RPO 为 0；Patroni 自动提升；同步条件不满足时按决策树降级而非临场判断 | 异步复制以换取写入性能；由虚拟化平台高可用机制负责数据库切换 | 异步复制放弃 RPO 为 0；两套独立切换机制作用于同一集群会切出双主，属数据损坏级事故 | 高 | REQ-AVL-02
DD-21 | 数据库层禁止资源超分、禁止自动在线迁移、禁止平台快照 | 按日考核的容差无法吸收邻居虚机造成的延迟尖峰 | 内存 100% 预留、禁用气球与交换；迁移改为人工计划；不做平台级定期快照 | 按常规虚拟化最佳实践允许适度超分与自动迁移 | 0.86 秒的日容差经不起一次调度延迟或一次在线迁移的提交停顿 | 高 | REQ-AVL-01
DD-22 | 报表按语言各出一份，不做阿英混排 | 阿语从右至左与英语混排的排版复杂度与缺陷风险 | 每份报表两套模板，各自单向排版 | 单一模板内阿英混排 | 混排是真实的工程坑，缺陷不易发现且难以回归。代价是模板数翻倍，但每套都简单 | 中 | REQ-RPT-08
DD-23 | 四项多站演进预留 | 麦地那为独立合同，但将来可能形成双中心互备 | dim_site 贯穿、全局唯一主键、接入契约与位点语义、参数化部署 | 不做任何预留，届时再改 | 全局唯一主键若事后追加，跨站数据合并的主键冲突处理代价极高；而现在只是一次主键生成策略的选择 | 中 | REQ-MSI-01 至 04
DD-24 | 对外数据服务由"预留能力"改为"强制交付" | 本次逐条复核 RFP 时发现该能力在三处被明确要求 | 按 REQ-API-01 至 03 作为必须交付项实现：警情与告警的 Web 服务、库结构的数据服务暴露、ESB 适配器 | 此前的判断是"保留为能力但不承诺具体消费方" | RFP 1.6.2.29、1.6.2.31.1、1.6.2.31.2 三处分别提出明确要求，不是可选项。此前的判断基于 DS 大屏不交付这一事实，混淆了"没有已知消费方"与"没有要求" | 高（本次复核修正） | REQ-API-01 至 03
DD-25 | 报表与仪表板数量按四十张与二十个 | 本次逐条复核 RFP 时发现 1.6.2.25 为硬数量 | 按 40 加 20 编制清单，复刻现有报表包含在四十张之内并保留对照关系 | 此前设计文档中的三十张报表与十二个仪表板 | RFP 1.6.2.25 明确规定每中心四十张自定义报表与二十个仪表板，低于此数量即不合规。此前的数字来源于方案讨论而非条款 | 高（本次复核修正） | REQ-RPT-01 · REQ-DSH-01
DD-26 | 交付 AI 就绪的数据，不交付 AI 模型 | RFP 多处提及 AI 能力，客户亦明确希望为未来 AI 提供支撑 | ai schema 提供实体级宽表、特征表、媒体索引与批量导出；将来的向量检索或列存引擎经导出接口取数，不进入本系统 | 在本系统内实现 AI 模型或引入向量数据库 | 超出本子系统范围；且引入专用引擎会与 1.6.2.3 的单一关系库要求冲突 | 中 | REQ-MOD-07
DD-27 | 数据库数据卷建议采用主机本地 NVMe | RFP 未规定存储形态，但同步复制对写入时延敏感 | 建议三台数据库主机各配本地 NVMe，自然满足主备不同物理存储与低写入时延两条要求 | 共享阵列上划分 LUN | 并非技术不可行，而是共享阵列需逐条落实并验证"主备不同控制器不同 LUN"，依赖存储供应方配合；本地 NVMe 使该要求天然成立。代价是数据库虚机无法在线迁移——而这本已被禁止 | 中（建议，取决于基础设施答复） | REQ-BAK-02 · IR-23
DD-28 | AI 能力由 AI 包实现，本方交付四向集成接口并承载 AI 结果 | RFP 1.6.2.8 与 1.6.2.19 要求 smart and AI-powered 的报表与单一集成报表方案，1.3.8.7.27 与 1.3.8.7.29 要求 AI 自然语言助手与实时报表生成。HD-01 转写这两条时遗漏了 AI-powered 的表述，而 DD-26 的立场是只交付 AI 就绪数据，二者之间存在条款级缺口。经确认 AI 能力在联合体内另一交付包中实现，本方只提供接口能力，缺口的处置方式即为接口如何划界。 | 按四条数据流划界。A 供数：AI 数据服务对 AI 包开放宽表点查、批量导出与媒体关联索引，补接口编号 IF-37（原 7.6 有能力而接口清单无编号；IF-06 已为客户反馈来源占用，故顺延）。B 结果回流：AI 包作为普通数据源经接入契约进 raw，core 中建独立的 fact_ai_inference，带模型标识、模型版本、推理时间与置信度，不写入业务事实表。C 语义目录与结构化查询：新增 IF-38，提供指标与维度目录（含阿英同义词），AI 包只生成结构化查询体并调用既有查询 API。D 叙述块生成：新增 IF-39，报表模板中的文字段由 AI 包生成，一律异步或可降级，超时即跳过该块而报表照常输出。1.3.8.9 要求的 AI 准确率与可靠性报告由本方出具，AI 包提供真值标注与模型元数据。AI 包纳入 AS-02 的数据源冻结清单。 | 一、AI 结果直接写入 core 的业务事实表。二、开放自由 SQL 或数据库直连给 AI 包。三、报表渲染时同步调用 AI 包生成文字。四、AI 准确率报告由 AI 包自行出具。 | 一、破坏 DD-02 与 DD-03：AI 推断与业务事实混入同一张表后，无法回答某个数字是观测到的还是推断出来的，也无法按模型版本重算。二、绕过语义层将产生第二套指标口径，且是本方内部制造的分裂，与 DD-17、DD-18 的立场一致。三、BI 承诺 99.99% 且按日考核，每日容差仅 8.64 秒，同步调用会把 AI 包的每一次故障计入本方的不可用时间。四、数据、指标注册表与报表能力均在本方，由本方出具既可行，又坐实 1.6.2.19 所要求的单一集成报表方案地位。 | 高（接口边界一经交付即为联合体内契约） | REQ-QRY-01 · REQ-RPT-07 · REQ-MOD-07 · REQ-DB-05 · 新增 REQ-API-05 与 REQ-API-06
DD-29 | 以 MCP 作为 IF-38 的第二种绑定形式，冻结版本，列为可选增补层 | AI 包需要消费本方语义层。可自定义一套目录与查询规范，也可采用已成事实标准的 Model Context Protocol。同时 RFP 1.3.8.7.26 要求提供 webhooks、开放 API 与插件式能力，以便与外部 AI 框架、数据科学工具与 ML 平台集成。 | 在既有查询 API 与语义目录之上封装一层 MCP 服务器，暴露七个只读工具与三类资源（指标、维度、报表目录）。走同一服务层、同一 Keycloak 鉴权、同一审计路径，同样下推行级过滤条件，返回携带 HLD 6.5 的四个元字段。锁定 2026-07-28 修订（无状态核心，可直接置于 HAProxy 之后而无需会话粘性），不承诺跟随上游演进，升级按变更流程处理。仅写入 1.3.8.7.26 的能力应答，不作为 1.6.2.31 的实现手段，不列入强制交付项。预计 13 至 18 人日，前置依赖为 IF-38。 | 一、以 MCP 作为 IF-33 对外数据服务与 ESB 适配器的实现手段。二、MCP 服务器直连分析副本以获得更好性能。三、自定义一套私有的目录与查询规范以替代 MCP。四、承诺跟随 MCP 上游版本持续演进。 | 一、1.6.2.31.1 点名要求 REST、webhooks 与数据服务形式，MCP 不在其列；且 MCP 首版发布于 2024 年 11 月，不足两年，与 CN-09 的五年上市要求正面冲突，不可置于承诺路径上。二、破坏 DD-17 的服务层唯一出口原则，行级过滤与审计留痕将同时失效。三、自定义规范须由本方撰写并长期维护，AI 包另需编写适配器，双方成本均高于采用既有标准。四、该规范二十个月内经历五次修订且每次均含向后不兼容变更（2025-03-26 换传输、2025-06-18 改授权模型、2026-07-28 转为无状态核心），八年合同期内跟随演进不可控；上游虽已确立十二个月最短弃用窗口，仍应冻结版本。 | 低（可选增补层，移除不影响任何合规项） | REQ-MOD-07 · REQ-API-02 · RFP 1.3.8.7.26
DD-30 | 移动端方案：原生薄壳 + 独立移动布局，只读聚合看板 | DD-14 曾选定 React Native，依据是原生推送与跨端共享业务逻辑。移动端定位澄清后（面向主管与管理员的管理看板、不使用设备推送、不提供记录级下钻），原依据不再成立。同时 RFP 1.3.2.12.15 的措辞是 an app running on iOS and/or Android devices，纯网页方案存在被判不符的解读风险。 | 原生薄壳应用内嵌移动专用布局。共用服务层 API、设计系统与组件库，但布局与桌面门户分为两套（桌面多栏仪表板、移动单列卡片流；阿语从右至左在小屏需单独验证）。薄壳提供证书固定、设备注册与令牌吊销三项安全能力，经 MOI 既有 MDM 分发。角色限于主管与管理员；只读；仅呈现封账后的聚合指标，无记录级下钻、无媒体访问、无导出。估约 4 至 5 周，主要工作量在移动布局而非薄壳本身。 | 一、React Native 完整实现。二、仅提供门户响应式布局而不做应用。三、薄壳直接包裹桌面门户。四、移动端开放记录级下钻。 | 一、推送需求取消后 RN 的选型依据消失，2 至 3 个月工期换不到对应价值。二、条文明确写的是运行于 iOS 与/或 Android 设备的应用，纯网页有解读风险，而薄壳成本很低。三、桌面多栏仪表板在手机屏上不可用，视觉与操作效果均不可接受。四、911 明细数据传输至移动设备须在数据分类政策中单独获批，而该政策是生产上线的前置门（CN-13），审批难度与工期风险显著上升；管理看板的使用场景并不需要记录级数据。 | 中（布局与薄壳可替换；聚合边界的改动涉及权限模型与数据分类审批） | REQ-MOB-01 · REQ-SEC-02 · REQ-GOV-02 · 推翻 DD-14 的选型依据
DD-31 | 维持单一 PostgreSQL；列存加速层预设为有触发条件的可选项 | CN-01 的解读由「RFP 强制」放宽为「MOI 意图为统一建设，不限制只用一种产品」后，是否引入 ClickHouse 等列存引擎以简化开发重新成为可选项。 | 维持单一 PostgreSQL 集群不变。同时预先定死列存加速层的形态：若将来启用，只能作为只读加速层，数据由 core 与 mart 单向灌入，永不作为记录系统——以此保全 DD-02、DD-03 与 1.6.2.2 的立场。启用需满足三条触发条件之一：一、迁移范围内的日志类数据（2.7.7.4 要求迁移 system logs 与 access logs）使行数较业务数据高一个数量级以上；二、自助分析的维度组合超出 mart 预聚合覆盖，导致 95% 亚秒承诺守不住；三、AI 侧需对全量历史做特征回溯扫描。 | 一、本期即引入 ClickHouse 作为分析引擎。二、以 ClickHouse 替代 PostgreSQL 承担 mart 层。三、不预设形态，将来需要时再议。 | 一、最大事实表约一千二百万行、用户数十人，离列存收益区差一到两个数量级；而代价是第二套高可用（ReplicatedMergeTree + Keeper，且 Keeper 是继 etcd 之后的第二套仲裁系统，CN-26 的两机架仲裁问题会重演）、第二套备份与任意时间点恢复、第二套放置隔离要求与离线镜像链、以及 1.6.2.32 要求的库副本与数据字典各出两套。二、最终一致的复制模型与日切封账的快照不可变语义相冲突。三、不预设形态则将来极可能被实现成第二条加工链，直接破坏 core 的唯一事实来源地位。 | 高（本决策为维持现状；启用列存属架构级变更） | REQ-DB-01 · REQ-PRF-01 · REQ-MIG-07 · DD-01 · CN-01
DD-32 | 警情的辖区归属以 CAD 字段为准，本方空间计算仅用于网格热点与对账 | 警情的辖区归属有两个可能来源：CAD 自带的辖区字段，与本方用 HudHud 区划面重算的结果。两者不一致时，同一张报表的「某辖区警情量」会出现两个数字。 | 以 CAD 的辖区字段为准。本方的空间计算只用于两件 CAD 不做的事：网格化热点聚合（M-I13），以及作为每日对账项监控两者的一致率。若数据字典确认 CAD 未提供该字段（并入 IR-01 一起问），则改由本方计算，此时区划面必须做版本化（带生效与失效时间）。 | 一、以本方空间计算为准，CAD 字段仅作对照。二、两者取其一但不做对账。 | 一、CAD 在受理当时用当时的区划面完成归属，这正是 DD-12 的缓变维「按当时」语义；本方事后用当前区划面重算得到的是「按现在」，即 DD-12 明确拒绝的 Type 1，会造成去年打印的报表今年重跑数值改变。二、辖区调整后两者必然分叉，无对账则分叉静默发生，属最难发现的一类缺陷（同 DD-06 的立场）。 | 中（若 CAD 无该字段则须启用 fallback，代价明显更高） | REQ-MOD-03 · REQ-DSH-11 · REQ-GOV-07 · IR-01
DD-33 | 坐标系三级参数化，不硬编码 | 沙特存在 WGS84 与 KSA-GRF17、Ain el Abd 1970 等多个基准，CAD 与 HudHud 各自使用哪一个尚未确认；同时本方希望空间能力可复用于将来的其它项目。 | 三个环节分别参数化：srid_source 写在接入契约中，一源一值；srid_storage 为内部统一存储坐标系，默认 WGS84 / EPSG:4326；srid_analysis 为网格聚合与距离计算的投影坐标系，默认 UTM 37N / EPSG:32637。转换由 PostGIS 的 ST_Transform 完成。PostGIS 为 PostgreSQL 扩展而非第二个数据库产品，此点须在设计说明中写明以免评审误读。 | 一、全流程硬编码单一坐标系。二、仅存储坐标系可配、聚合直接用经纬度。 | 一、CAD 与 HudHud 的基准若不同又未转换，误差可达数十米，辖区归属与热点分析同时出错，且属数据仍在流动而数字已不对的静默故障；硬编码亦使空间能力无法复用于其它项目。二、在麦加纬度直接用经纬度计算面积与距离存在明显偏差，网格聚合与热点强度会失真；投影坐标系是标准做法。 | 低（三项均为配置） | REQ-DSH-11 · REQ-MOD-05 · IR-01
DD-34 | 新增记录检索服务，检索条件为受配置的有限集 | RFP 1.6.2.7 要求全部本方数据库与经接口取得的遗留数据可按一组可配置的检索条件检索，并向操作员呈现以便立即调取。HLD 服务层只设计了按指标与维度的聚合查询（7.2），无法返回记录；R-06、R-10、R-16、REQ-MIG-03、M-07 与 2.2.1.9.60 至 .66 均依赖记录级检索。 | 在服务层新增记录检索服务，与查询 API 并列。检索条件为可配置的有限集合，每条条件对应索引，新增条件须伴随索引评审；时间范围必填且有最大跨度上限；结果集硬上限建议 1000 条，超限要求收窄条件而非分页拖底；一律走分析副本，与聚合查询共用限流池但配额独立；归档迁移数据纳入同一检索面以满足 REQ-MIG-03 的无缝要求；移动端受众一律拒绝（CN-31）。条件集在管理界面可配置。 | 一、以受控 SQL 能力（DD-18）替代记录检索。二、允许任意字段任意组合检索。三、不做记录检索，以报表导出替代。 | 一、受控 SQL 仅对授权角色开放，而 1.6.2.7 的对象是操作员；且自由 SQL 无法保证索引覆盖。二、任意组合必然出现无索引路径，在千万行事实表上全表扫描，直接打穿 RFP 1.6.7.5 的 95% 亚秒承诺；1.6.2.7 原文为 configurable set of selection parameters，本身即指有限集合。三、报表是预定义版式，无法满足按条件即时调取单条记录的场景。 | 中（组件为新增；条件集与索引为配置与设计工作） | REQ-DB-04 · REQ-MIG-03 · REQ-RPT-06 · REQ-OPS-01 · RFP 1.6.2.7
DD-35 | 字段级可见性矩阵，服务端裁列，管理界面可配置 | 记录检索开放后，四个角色均可检索全部警情、不限于本人经手（AS-14 的不按辖区切分结论在检索场景下仍成立）。因此敏感数据的唯一控制手段落在字段一级：报警人号码、警情描述原文、精确坐标等字段谁可见，须可按角色配置。 | 在四角色 RBAC 之上增加字段级可见性矩阵（角色 × 字段），在 M-06 用户与权限中配置。执行位置在服务层：构造查询时按角色的字段白名单选列，不可见字段不进入结果集，绝不采用前端隐藏。约束四条：一、结果缓存的缓存键必须包含字段白名单指纹，否则会出现跨角色串号；二、导出列集合等同于该角色可见列集合；三、audit 记录本次返回的敏感字段名清单（记字段名，不记值）；四、对外数据服务（IF-33）与 MCP 绑定（DD-29）的客户端凭证同样映射到角色并受同一矩阵约束。矩阵的结构由本方交付，默认取值待 MOI 数据分类政策批准后填入（REQ-GOV-02 前置门）。 | 一、按角色一刀切，字段可见性硬编码在代码中。二、前端按角色隐藏字段。三、以行级安全（REQ-SEC-03）替代字段级控制。 | 一、硬编码后每次调整都要发版，而人员与授权调整是常态；且默认取值须待数据分类政策批准，硬编码会把前置门变成阻塞整个功能开发的依赖。二、前端隐藏时数据已传至客户端，等同于未做控制。三、行级安全解决的是「能看到哪些行」，本场景已确认不按辖区或本人切分行；两者不可互相替代，REQ-SEC-03 维持预留不启用。 | 中（矩阵结构为架构项；取值为配置） | REQ-SEC-02 · REQ-SEC-03 · REQ-GOV-02 · REQ-GOV-05 · REQ-OPS-01
DD-36 | 响应时间按三档分层承诺，快速路径以近一年数据为界 | RFP 1.6.7.2 把响应时间定义为末次击键至屏幕出现结果，含前端渲染；1.6.7.5 要求 95% 亚秒。HLD 7.2 写的是「95% 请求亚秒返回」，为 API 侧口径，两者相差整个前端链路。若不分层，一屏十余组件的仪表板与跨八年的历史查询都要按同一标准衡量，承诺不可能守住。 | 分三档并分别定义判定口径。一、实时推送路径（D-01 至 D-04 等大屏与实时看板）：2 至 10 秒刷新，数据标注为指示性，不适用 1.6.7.5 的亚秒承诺。二、快速查询路径：近一年数据，由 mart 预聚合与结果缓存覆盖，承担 95% 亚秒（端到端，含渲染）；服务端目标压到 400 至 500 毫秒，其余留给传输与渲染。三、历史查询路径：一年以上数据，允许秒级，超过阈值转为异步任务，界面须明确提示所选时间范围已进入历史查询。三档均写入服务水平判定口径（IR-21）并事先取得书面认可。资源上，历史查询走独立的低优先级配额，不得拖慢快速路径。 | 一、全部查询统一按 95% 亚秒承诺。二、仅以 API 侧耗时作为承诺口径。三、按数据量而非时间范围分档。 | 一、跨八年的自助分析组合无预聚合可用，统一承诺必然失守，且会倒逼引入列存引擎解决一个业务上并不存在的需求——业务确认极少有实时查询需要去年数据。二、RFP 1.6.7.2 的定义明确含前端渲染，只按 API 侧自证在验收现场经不起抽测。三、时间范围是用户可见、可提示、可分区裁剪的维度，数据量不是；按时间分档才能在界面上把「慢」变成可预期的行为。 | 中（分层为承诺口径与预聚合设计，非架构级） | REQ-PRF-01 · REQ-PRF-04 · REQ-DSH-02 · REQ-AVL-04 · DD-31
DD-37 | 归档多版本 schema 按「拿不到升级记录」设计；迁移对账口径定义为记录级一致而非语义全澄清 | RFP 2.7.7.9 要求历史数据集存在多个 schema 版本时具备摄取、映射与归一化能力（REQ-ING-08），而 HLD 4.6.1 只写了一次性全量迁入，未涉及多版本。迁移范围经确认自 2016 年起，跨度约十一年，Hexagon 系统在此期间必然经历过升级。最危险的情形不是结构变化，而是字段名不变而含义变化、或代码值域在某次升级后改变——按代码统计的长期趋势会在升级点静默断裂。IR-12 所需的历史升级记录很可能无法完整取得。 | 三项设计并按取不到升级记录来做。一、迁移工具支持按时间段应用不同映射（2016 至 20XX 用映射 A，其后用映射 B），归一化规则写在 dbt 模型中并带生效区间，接受评审与测试，不写入 YAML 契约（同 DD-05 的限制）。二、meta schema 新增时间轴上的 schema 版本登记表，记录各版本生效区间、结构差异与代码值域变化。三、值剖析扩展为跨版本剖析：统计每个取值的首次出现与最后出现时点，分布突变点即为候选版本边界，以此在无升级记录时反向推断变更时点。未能澄清的字段登记为 unknown，数据完整留在 raw 层、不被任何模型使用，将来澄清后可重算全部历史。迁移对账口径相应定义为：记录数与关键字段逐条一致，未澄清字段原样保留且可追溯至源端。 | 一、要求先取得完整升级记录再开工。二、要求全部字段的业务含义在迁移验收前澄清完毕。三、未澄清字段在迁移时丢弃或归入统一的其它值。 | 一、运行八年以上的系统其升级记录常不完整或在原厂手中，以此为前置条件将使迁移无限期推迟。二、RFP 2.7.7.5 的百分之百保真指的是数据内容不失真，raw 层逐字保存即已满足；保真与语义澄清是两件事，把后者写进对账口径是自设不可达的验收标准。三、丢弃违反 2.7.7.6 的不得因转换丢数；归入其它值则是 DD-06 明确拒绝的做法，会使长期趋势静默出错。 | 中（归一化规则可重建；版本登记表为新增元数据对象） | REQ-ING-08 · REQ-MIG-02 · REQ-MIG-06 · REQ-MIG-08 · IR-12 · IR-13
DD-38 | 数据保留期改为三层，纠正八年在线保留的口径误读 | HLD 5.5 与 REQ-BAK-04 写的是业务数据在线保留八年。核对 RFP 2.7.10.4 后发现该八年实为备份分层中的最长一档：2.7.10.4.1 在线为一年，2.7.10.4.2 离线为五年，2.7.10.4.3 扩展离线为已识别警情的八年。原表述把备份分层的最长档读成了数据仓库的在线保留期，属超额承诺。但 1.6.2.22.2 要求全部历史与当期数据可用于战术决策，2.7.7.13 要求跨迁移时点无缝查询，故亦不能简单缩为一年。 | 分三层且与备份分层解耦。热层：近一年，mart 预聚合加结果缓存，承担 95% 亚秒（对应 2.7.10.4.1 与 DD-36 的快速路径）。温层：一年以上的全部历史，core 在线保留，走历史查询路径，秒级或转异步（对应 1.6.2.22.2 与 2.7.7.13）。冷层：备份按 2.7.10.4.2 的五年与 2.7.10.4.3 的八年执行。三层分别定义承诺并写入服务水平判定口径。 | 一、维持业务数据在线保留八年的单一表述。二、按 2.7.10.4.1 只在线保留一年。 | 一、超出 RFP 所需，且把一个本可分层论证的承诺压成单一硬指标，验收时无回旋余地。二、直接违反 1.6.2.22.2 与 2.7.7.13，历史报表与跨迁移时点查询均无法交付。 | 低（保留策略为配置与分区管理） | REQ-BAK-04 · REQ-MOD-06 · REQ-PRF-01 · REQ-DSH-07 · DD-36
DD-39 | Hexagon 历史数据与 DS 新数据在 raw 与 staging 分离，在 core 汇合 | 旧系统与新系统的表结构与语义不同，混在一起会互相污染；但 RFP 1.6.2.1 要求既有数据迁入那一个关系库，2.7.7.13 要求历史与新数据可无缝查询且报表口径一致、不得存在历史与当期的分支。两项要求需同时满足。 | 同一 PostgreSQL 集群内，raw 层按源分表（raw.hexagon__* 与 raw.ds_cad__*），staging 层各自完成语义映射与多版本归一化，两条链路在 core 层汇合为统一的事实与维度。raw 与 staging 的分离是永久的，历史数据在其原始形态下长期留存、互不干扰；core 之上的 mart、ai 与全部报表天然跨迁移时点，无需按历史或当期分支。 | 一、历史数据一路分离至 core，报表分历史与当期两套。二、历史数据置于独立的 PostgreSQL 实例。 | 一、直接违反 2.7.7.13 与 REQ-MIG-03 的无缝查询与口径一致要求，且会使每一张跨迁移时点的报表都要写两套口径。二、与 1.6.2.1 的迁入单一关系库正面冲突；跨实例关联须用 FDW，性能与运维代价高，且第二实例要重做十七条放置隔离要求。 | 高（分层边界为架构级） | REQ-MIG-03 · REQ-MIG-01 · REQ-MOD-01 · REQ-DB-01 · DD-01
DD-40 | 新增 M-11 数据分类与发现；发现、打标、脱敏与字段可见性做成一条链 | RFP 2.7.9.4 要求对全部 OSS911 数据库与文件周期性自动扫描以识别数据分布与敏感内容（REQ-GOV-08），HLD 无对应组件。M-03 的值剖析服务于语义映射（这一列有哪些取值），与敏感内容发现（这一列装的是什么类型的个人信息）不是同一件事，不能互相替代。 | 新开管理界面 M-11 数据分类与发现，置于 L6，使用者为 REQ-GOV-06 定义的数据治理角色而非日常运维。扫描范围含数据库与对象存储（现场媒体、报表产物、AI 导出）——报表产物尤须覆盖，一份导出文件中的字段组合可能比任何单表更敏感。扫描周期可配置，属 HLD 9.2 的运行参数一级，管理界面热调、立即生效、带审计留痕。四者串成一条链：扫描器产出候选清单，人工在 M-11 确认分类标签，标签自动驱动 DD-35 字段可见性矩阵的默认取值与 REQ-SEC-04 的脱敏规则对象清单，并按 REQ-GOV-09 的 KSA 标准打标。人工只做确认，不做枚举。扫描结果只存字段名、类型判定与置信度，绝不存样例值；扫描器使用独立服务账号；扫描行为本身写审计。 | 一、并入 M-03 数据质量界面。二、以值剖析结果替代敏感数据发现。三、由人工维护敏感字段清单，不做自动扫描。四、扫描结果保存样例值以便人工核对。 | 一、使用者与使用场景不同，M-03 面向运维处理隔离区与对账差异，混在一起会使两类工作互相干扰。二、值剖析回答取值分布，不回答内容类型，无法支撑分类打标与 DLP。三、八年合同期内字段必然新增，人工清单必然遗漏，而遗漏的正是新字段——最可能出问题的那一类。四、扫描器为保护数据而建，若其结果库中存有敏感样例值，它本身就成为系统内最集中的泄露点。 | 低（新增组件，不改动既有链路） | REQ-GOV-08 · REQ-GOV-09 · REQ-GOV-06 · REQ-SEC-04 · REQ-OPS-01 · DD-35
DD-41 | 启用按派驻部门的行级安全；权限部门按当前，统计部门按当时 | AS-14 原判断为四角色纯角色访问控制、不需按辖区或单位切分数据，依据是本中心目录只有四个角色。该推理存在漏洞：角色的数量与数据的切分维度是两回事。实际情况是 911 中心的调度员来自不同派驻部门，各自只应看到本部门数据；主管同样按部门划分；接警员接所有来电、不分部门。目前 CAD 自行维护调度员的部门归属，MOI 目录仅维护 call taker 与 dispatcher 两类角色而无部门信息。 | 启用 DD-19 已预留的数据范围下推机制，REQ-SEC-03 优先级由「预留」改为「必须」。作用范围：调度员与主管按派驻部门过滤，接警员与管理员不受部门过滤。部门归属数据以 AD 为目标、以本地维护为过渡——本期在 M-06 建立用户与部门的映射表使交付不被阻塞，同时以 IR-39 推动 MOI 在目录中增设部门组；AD 具备后切换为以 AD 为权威，映射表退化为对照。编码以 CAD 的处置单位编码为权威，身份侧部门必须映射到有效编码；任一用户映射不到有效编码时拒绝放行并告警，不得静默返回空结果。权限判定按当前部门，调岗后不再可见原部门的历史数据；统计口径仍按 DD-12 关联当时的维度版本。两者正交，实现时不得混用。过滤须在全部出口路径生效：查询 API、记录检索（DD-34）、导出、报表订阅分发（异步任务须显式携带订阅人的部门上下文）、对外数据服务 IF-33 与 MCP 绑定（DD-29）。记录检索的范围因此收敛为「不限于本人，但限于本部门」。 | 一、维持 AS-14 的纯角色访问控制不做行级切分。二、以 CAD 的业务数据直接作为授权依据。三、按当时部门判定权限，使调岗人员保留对原部门历史数据的可见性。四、仅在查询 API 上实现过滤，其余路径后补。 | 一、与实际组织形态不符，民防与警察的调度员会看到彼此的数据。二、CAD 中的部门归属是业务数据而非权限数据；以业务数据驱动授权意味着业务侧的任何一次改动都直接改变权限，且没有授权变更应有的审批与留痕。作为过渡期的数据来源可以，作为权威不可以。三、违反最小权限原则，且调岗记录一旦缺失或滞后即形成长期越权。四、任一出口路径遗漏则整个控制等同于未做；报表订阅分发跑在系统身份而非用户身份下，是最容易遗漏的一条。 | 中（机制已由 DD-19 预留，本次为启用与策略实现；作用范围为配置） | REQ-SEC-02 · REQ-SEC-03 · REQ-QRY-01 · REQ-RPT-10 · REQ-API-02 · AS-14（已推翻）· DD-19 · DD-34 · DD-35
DD-42 | 资源与外部数据一律经 CAD 取得，本方不直连外部系统 | RFP 1.6.3.1 要求 OSS911 方案通过 Web 服务与 MOI 指定来源的资源数据集成（REQ-MOD-09），而 AS-02 冻结的持续数据源中并无资源数据来源，该开口此前未被登记。经确认，所指为经 ESB 从国家数据中心取得的人员与车辆信息，以及经 Aliali 接口取得的报警人位置等——均为 CAD 在业务处理中需要的信息。 | 维持 AS-02 的原则不变：这些外部信息由 CAD 在业务处理中获取并落库，本方从 DS 展示库一并取得，不直连任何外部系统，不新增第四类数据源。合规应答按联合体整体承诺撰写——条款主语为 CONTRACTOR，CAD 亦属联合体交付范围，故 OSS911 方案整体通过 Web 服务与资源数据集成成立；本方子系统不直连属内部划界，与 DD-28 对 AI 包的处理方式相同，按 CN-19 不得写入投标文件。两项完整性风险须在数据字典阶段逐项确认，见 IR-41。 | 一、本方直连国家数据中心与 Aliali 接口取数。二、不予登记，按资源数据已在 CAD 中处理。 | 一、违反 AS-02 已冻结的接入原则，凭空增加第四类数据源与两条对外依赖，且这些外部接口的可用性与鉴权均不由本方控制。二、REQ-DB-05 要求设计阶段形成书面数据源冻结清单、此后按变更处理；未登记的开口在冻结后发现即为变更，冻结前确认是免费的。 | 低（维持既有接入原则） | REQ-MOD-09 · REQ-DB-05 · AS-02 · IR-41
DD-43 | 监控可视化改为自建，不引入 Grafana | M-08 运行监控需要可用性、复制延迟、查询时延分布与资源水位的可视化。通行做法是 Prometheus 加 Grafana。 | Prometheus（Apache 2.0）负责采集与告警评估；可视化建在本方门户中，作为 M-08 的一部分交付。 | 引入 Grafana 作为监控可视化。 | Grafana 自 8.0 起为 AGPLv3。本项目已因 AGPL 弃用过 MinIO（DD-15），若在监控上引入 AGPL 组件将出现口径不一致，评标与 MOI 合规审查都会追问。改为自建的额外工作量很小——四十张报表本就要建图表组件库——且与 RFP 1.6.2.19 要求的单一集成报表方案一致：监控视图与业务报表同一门户、同一权限模型。 | 低（可视化层，采集与告警不受影响） | REQ-OPS-02 · REQ-AVL-04 · DD-15
DD-44 | 保留 Airflow 作为批量编排器 | M-02 要求运行历史、依赖视图、失败重跑、补数与 SLA 告警。DD-11 曾以「27 台虚机、数十用户的规模下自身复杂度超过所解决的问题」为由拒绝 Kubernetes，同一把尺子需对 Airflow 量一次。 | 采用 Airflow（Apache 2.0）。DAG 由接入契约注册表动态生成（HLD 4.1），元数据库复用 PostgreSQL 集群但置于独立数据库，不与业务库混用。 | 以 cron 加 dbt 加自建运行状态表替代，把 M-02 建在 meta.run_log 之上。 | 两者规模判断的结论不同：Kubernetes 解决的是本项目并不存在的问题（弹性调度、服务编排），而 Airflow 解决的是每天都要用的问题——失败重跑与补数。自建这两项容易做成半成品，而它们恰是运维日常最依赖的功能。代价是多一套 Python 依赖链需纳入离线镜像（CN-34）。 | 中（编排器更换须重写 DAG 生成逻辑，但契约与模型不受影响） | REQ-OPS-01 · REQ-OPS-02 · DD-05 · DD-11
DD-45 | 服务水平举证数据落 audit schema，不新增第八个 schema | 监控数据须独立留存、只增不改、保留期与考核期一致（HLD 9.3 · 11.6），而考核按日、合同期八年。Prometheus 默认不做长期存储。 | 分两层：Prometheus 保存短期运行态（数周，供排障）；按日聚合的服务水平证据落 audit schema 的专用表，八年只增不改，与访问留痕同域管理。 | 一、引入 Thanos 或 VictoriaMetrics 做时序长期存储。二、为服务水平证据新增独立 schema。 | 一、服务水平证据基数极低（每日每组件数行），用时序库的长期存储方案属杀鸡用牛刀，且多一个组件要纳入离线补丁链。二、REQ-MOD-01 的验收标准是「库中存在且仅存在这七个业务 schema」，新增第八个会与之冲突；audit 的只增不改语义与举证数据的要求天然一致，是正确的归属。 | 低（存储位置，不影响采集与判定口径） | REQ-AVL-04 · REQ-OPS-02 · REQ-MOD-01
DD-46 | 组件上游健康度列为一等选型标准，排在许可之前；DD-15 的理由随之修正 | DD-15 以 AGPL 为由弃用 MinIO。经复核，该理由不成立：AGPLv3 相对 GPLv3 多出的第 13 条以「修改」为触发条件，我方不修改 MinIO 而仅将其作为网络服务使用，故与 PostGIS 的 GPLv2 属同一性质；若以许可为由弃用 MinIO，则同样应弃用 PostGIS，而我们并未如此。真正决定性的事实是另一件：MinIO 社区版于 2025 年 12 月进入维护模式、2026 年 4 月 25 日仓库归档转为只读，最后一次官方安全更新为 2025 年 10 月。 | 弃用 MinIO 的结论不变，理由改为「上游已终止维护」。同时确立选型标准：组件的上游健康度（治理模式、发布节奏、安全响应记录、社区规模）优先于许可类型；且不是选型时评估一次，而是作为组件清单中的常设字段定期复核（LD-09）。按此标准复核现有组件，PostgreSQL、PostGIS、Airflow、Superset、etcd、Keycloak、Prometheus、Podman、Ansible、HAProxy、React 属基金会或社区治理，风险低；SeaweedFS、Patroni、WeasyPrint、dbt-core 属单一公司或单一维护者主导，需持续关注。dbt-core 经核为 Apache 2.0 且承诺无限期维护，2025 年的 ELv2 代码已于 2026 年 6 月重新以 Apache 2.0 授权并并入 dbt-core，该项风险目前解除。 | 一、维持以许可作为首要排除标准。二、仅在选型时评估一次上游状况。 | 一、以许可为首要标准会同时误伤 PostGIS、HAProxy 与 Ansible，且会漏掉 MinIO 这类真正的风险——它的问题与许可无关。二、AS-01 的整套 COTS 五年论证建立在「核心开源组件公开发布满五年且上游活跃」之上；上游状态会变化，一次性评估无法支撑八年合同期的举证。 | 高（选型方法论，影响全部组件） | REQ-LIC-02 · REQ-LIC-07 · REQ-LIC-08 · AS-01 · CN-09 · DD-15
DD-47 | 对象存储维持 SeaweedFS，并定死重新评估的触发条件 | MinIO 出局后需确认对象存储选择。候选为 SeaweedFS（Apache 2.0，活跃但以单一维护者为主）、Garage（AGPLv3，活跃，集体治理）与 Ceph RGW（LGPL/GPL，成熟，基金会治理，多站复制方案成熟）。未来七中心联网与 VMS 加 AI 告警带来的媒体量增长均为可能而非既定。 | 本期维持 SeaweedFS。同时明确两点：一、架构上已有缓冲——对象存储只经媒体服务访问，客户端从不直接接触（HLD 3.2.4 · 7.5），更换实现是被服务层包住的局部改动；这条原本是安全设计，现在同时是供应风险的缓冲。二、重新评估的触发条件为下列任一：七中心联网确定立项、媒体量超过 50 TB、或 SeaweedFS 上游出现维护中断迹象。另在实施前期安排一次对比验证（SeaweedFS、Garage、Ceph RGW 最小可行部署），产出的选型报告同时作为 CN-09 五年论证的举证材料；虚机资源单按 Ceph 规格预留余量，避免事后追加成为变更请求。 | 一、本期即改用 Ceph RGW。二、改用 Garage。三、不设触发条件，届时再议。 | 一、三节点、10 至 50 TB 的场景下 Ceph 的守护进程种类、OSD 内存开销与恢复再平衡的延迟尖峰，其运维分量超过所解决的问题——与 DD-11 拒绝 Kubernetes 同一推理；且七中心联网并不自动要求存储层复制，跨站媒体访问可由媒体服务按站点路由解决，那样更符合服务层唯一出口，也避免让各站点在存储层耦合故障域。二、Garage 在许可上现已合格，但成熟度与 S3 特性覆盖不及 SeaweedFS，换过去收益不明确。三、不设触发条件则重新评估永远不会发生，MinIO 的教训正在于此。 | 中（受服务层封装保护，更换为局部改动） | REQ-MOD-07 · REQ-BAK-04 · DD-15 · DD-46
DD-48 | DD-31 的「列存加速层」泛化为「派生查询引擎」，并补入全文检索触发条件 | VMS 加 AI 智能告警若成为业务方向，事件行数可能达到当前警情量的一到两个数量级；七中心联网会再乘以七。同时语音转写与警情描述可能产生阿拉伯语全文检索需求。DD-31 原只为列存引擎预设了形态与触发条件。 | 把 DD-31 的适用范围由列存引擎泛化为一切派生查询引擎，形态约束不变：只能作为只读投影，数据由 core 与 mart 单向灌入，永不作为记录系统。触发条件新增一条——需要对警情描述、处置反馈或语音转写做阿拉伯语全文检索。若届时启用检索引擎，选 OpenSearch（Apache 2.0，Linux 基金会治理）而非 Elasticsearch。四项今日即做的低成本准备：保持 kafka_consume 契约预留（DD-10）；全文字段在 core 中具备稳定实体主键与时间语义，使检索引擎的文档 id 可直接采用 core.sk 的值、重建幂等而无须映射表；不在 PostgreSQL 中搭建将来要废弃的全文检索设施；投影链路一律建在 L3，不得让 L4 之外的任何层直接访问检索引擎。 | 一、以行数作为触发条件。二、若启用则选 Elasticsearch。三、现在即在 PostgreSQL 中建设阿拉伯语全文检索。 | 一、PostgreSQL 在亿行量级仍可依靠分区与索引支撑，真正的卡点是阿拉伯语全文检索——内置全文检索缺少阿语词干与词形还原。按行数写触发条件会在错误的时点触发。二、Elastic 五年内两度变更许可（2021 转 SSPL/ELv2，2024 增加 AGPLv3 选项），在需要论证未来五年不 EOL 的方案中，基金会治理的 OpenSearch 明显更易举证（DD-46）。三、当前范围（结构化条件的记录检索）不需要全文；若仅需描述字段的模糊匹配，pg_trgm 加 GIN 在千万行量级已足够，且属过渡手段而非投资。 | 高（架构级预设，决定将来迁移的成本落在哪几层） | REQ-MOD-07 · REQ-PRF-01 · DD-02 · DD-03 · DD-10 · DD-31
DD-49 | 结构性配置的版本管理：发布制品加登记表，生产网内不部署代码仓库 | HLD 9.2 规定结构性配置以 Git 为权威、库内副本只读，但组件清单与 12.1 的虚机资源表中均无代码仓库服务——这是一处漏项。厘清后的事实是：开发不在 MOI 现场进行；生产网气隙隔离且不允许与外网同步；MOI 生产网内亦无可对接的制品仓库或配置管理平台（CN-35）。生产侧仍须能回答三个问题：现在跑的是哪一版契约、模型与指标定义；上个月出报表时用的是哪一版；出问题如何回到上一版。 | 开发侧 Git 为唯一权威，生产网内既不部署代码仓库，也不自研独立的版本管理工具。生产侧的版本管理由三部分承担。一、发布制品：接入契约、dbt 模型、指标定义、DDL、部署脚本与组件清单打包为带版本号与 SHA-256 校验和的不可变制品，manifest 中携带变更摘要与评审记录——评审发生在开发侧，但证据必须随制品进入生产，否则运维侧只看得到版本号变了、看不到为什么。二、制品存入对象存储的独立前缀，每次变更留一版，历史版本原则上不删除，可追溯可回滚；保留策略在 meta.retention_policy 中单列，不适用 DD-38 的三层期限。三、meta.release_registry 登记每次发布；M-01 与 M-04 增加只读的版本区块，展示当前版本、历史版本与每版变更。回滚即从对象存储取回上一制品重新导入，不依赖联网。 | 一、在 MOI 生产网内部署 Forgejo 或其它代码仓库服务。二、自研独立的版本管理工具。三、制品仅存于本地文件系统。 | 一、生产网与开发侧气隙隔离，该仓库无人提交，只会增加一条离线补丁链、一个备份对象与一处攻击面，不解决任何实际问题。二、自研工具须实现版本、校验、留痕与回滚四项，做完并不简单；更关键的是它成为本方需维护八年的对象，会进入 CN-09 的五年举证清单——采用他方维护的组件时该负担不在我方，自研则相反。三、本地文件系统无法满足历史不删除与可追溯的要求，也不在备份与容量管理的统一口径内。 | 中（生产侧机制为登记表与导入流程；开发侧权威不受影响） | REQ-OPS-04 · REQ-LIC-07 · REQ-BAK-04 · DD-05 · CN-12 · CN-35
DD-50 | 查询缓存的键必须包含完整权限上下文，补正 DD-35 | DD-35 规定缓存键须包含字段白名单指纹。该规定只挡住了列的串号，挡不住行的：民防的调度员与警察的调度员角色相同、字段白名单完全相同，但可见行不同（DD-41）。若缓存键不含部门，第二人的查询将命中第一人的缓存，直接看到对方警种的数据——不报错，静默泄露，与 DD-35 当初要防的是同一类问题。 | 缓存键由完整的权限上下文哈希构成，至少包含角色、部门、字段白名单指纹与查询指纹四项。实现上取权限上下文对象整体哈希，而非逐项拼接——这样将来权限模型再增维度（如按辖区、按时间范围授权）不会重演本次遗漏。缓存条目在权限变更时按主体失效。 | 一、仅按 DD-35 的字段白名单指纹分键。二、对涉及行过滤的查询一律禁用缓存。 | 一、见背景，会造成跨部门的行级串号。二、行过滤覆盖绝大多数业务查询，禁用缓存等于放弃 95% 亚秒承诺的主要手段（DD-36 的快速查询路径依赖缓存）。 | 低（缓存键的构造方式） | REQ-SEC-07 · REQ-PRF-01 · DD-35 · DD-41 · DD-36
DD-51 | 受控 SQL 只授予自然人，按主体显式授权；系统一律经服务层 | DD-18 允许授权角色执行只读 SQL，作为不绕过语义层的唯一例外。但用户自行编写的 SQL 无法由服务层拼入过滤条件，若直接访问基表，字段可见性矩阵与部门行过滤将被完全绕过。曾考虑为每个角色预置安全视图并在数据库侧启用行级安全作为纵深防御。 | 改为按主体显式授权，且只授予自然人。RFP 1.6.2.15 的原文是 based on operator role and privileges，按人授予正是 privileges 所指。M-06 中维护一份受控 SQL 授权名单，独立于四角色，字段含主体标识、责任方、授予人、授予时间、到期时间、理由、是否可导出与配额；授权前须校验该主体在 MOI 目录中存在且为自然人账号；撤销即时生效，变更写审计。被授权人可访问其获授范围内的全量数据，该范围内的数据安全由调用方负责——这是组织责任的显式转移，因此授权名单本身须写入我方提交的数据分类政策输入稿，由 MOI 批准，而非本方单方面决定。系统一律经服务层的查询 API、记录检索、对外数据服务与 MCP 绑定访问，那些路径已经过字段矩阵、部门过滤与全程审计，不另开通道。技术护栏与授权无关，一律保留：只读、仅走分析副本、强制超时、结果集上限、SQL 原文与涉及表列的全程审计。结果导出单独配置、单独记审计、可单独关闭。 | 一、为每个角色预置安全视图并在数据库侧启用行级安全。二、把受控 SQL 授予系统管理员角色。三、新增一个业务侧的全量数据角色。四、向系统主体授予受控 SQL（无论是任意 SQL 还是预先登记的语句集）。 | 一、实现与维护成本高，且角色与部门的组合会使视图数量随权限维度增长；按主体授权更贴条款措辞，撤销也更即时。二、系统管理员通常是 IT 人员而非业务人员，让其可自由查询报警人号码、警情描述原文与精确位置，在数据分类政策评审中很可能被挡下；多数合规框架恰恰要求管理员看不到业务敏感数据。三、须 MOI 在目录中增设角色组，与 IR-39 同属周期不可控的外部依赖；按人授权不依赖目录变更。四、系统会持续、高频、无人判断地执行，即便限定为预先登记的语句集，也等于在服务层这个唯一出口旁边另开一扇门；而系统所需的一切访问，服务层的查询 API、记录检索、对外数据服务与 MCP 绑定均已提供，且那些路径自带字段矩阵、部门过滤与审计。开第二条通道没有收益，只有风险（DD-17）。 | 中（授权机制为新增；技术护栏与审计不受影响） | REQ-QRY-05 · REQ-SEC-02 · REQ-GOV-02 · REQ-API-02 · DD-17 · DD-18 · DD-35
DD-52 | 新增 mssql_read 连接器，驱动链一律采用开源实现 | 归档库经更正为 SQL Server（CN-36）。连接 SQL Server 需要客户端驱动，而微软官方的 ODBC Driver for SQL Server 是闭源专有软件——若采用，将与 RFP 2.7.3.1「全部软件采用开放许可，使 MOI 具备扩展的灵活性」（REQ-LIC-03）直接冲突，也与 LD-09 中「全部组件为 OSI 认可的开源许可」的表述自相矛盾。 | 新增第五类连接器 mssql_read，驱动链采用 FreeTDS（LGPL）加 unixODBC（LGPL/GPL）加 pyodbc（MIT），或以 pymssql（LGPL，基于 FreeTDS）省去 ODBC 一层。三者均为独立进程或宽松许可的库，符合 LD-09 第 4.2 节的纪律。须在实施前期做一次验证：阿拉伯语字段在 nvarchar 与非 UTF-8 collation 下的读取正确性——FreeTDS 在此历来有坑，不能靠推断。驱动链登记进组件清单，但注明为迁移期组件：对账完成后旧系统下线、IF-01 停用，不需要维护八年；合同期内可能重跑迁移或复核对账，故不删除。 | 一、采用微软官方 ODBC Driver for SQL Server。二、由 DS 或现有运维方把归档数据导出为文件，本方以 file_drop 接入。 | 一、闭源专有软件，与 2.7.3.1 及本方「开源自研、不交付闭源产品」的整体立场冲突（AS-01）。二、看似省事，实则把类型映射与字符集转换的控制权交给了他方——与 DD-04 拒绝「由 DS 定义表结构并写入」是同一条推理：映射的正确性责任仍在我方，控制权却不在；且导出文件会使 raw 层失去源端的原始类型信息，多版本 schema 的反推（DD-37）随之失效。 | 中（连接器为新增；驱动链为迁移期组件，可替换） | REQ-MIG-01 · REQ-ING-01 · REQ-LIC-03 · REQ-LIC-06 · CN-36 · DD-04 · DD-37
DD-53 | 班次改为派生时间带，不维护排班计划 | 早期设计把「排班计划」列为旁路数据源，由 M-10 人工录入或文件导入，并按其计算 REQ-DSH-04「按班次的坐席绩效」。经与客户核实：排班由各部门 supervisor 自行安排且弹性很大，临时调班不会有人回到 BI 里补录，补录时间也与实际不符。一份长期失准的排班表用来算绩效，比不算更糟——它看起来是权威的。 | 不维护排班计划。班次改为派生属性：core.dim_shift 只登记时间窗口定义（若干行，SCD2，改窗口不改写历史），事件按自身时间戳归入所属窗口，坐席在岗时长由 fact_agent_state 的上岗/下岗区间与窗口求交得出。跨窗口工作的人真实地出现在两个班次中。随之取消：排班的双时间轴、追溯修订后的重算规则、M-10 排班录入的部门行过滤。须在验收前让业务确认口径：报表中的「班次」按时间窗口划分，而非按 supervisor 的排班表划分。 | 一、由 M-10 人工维护排班计划。二、由各部门 supervisor 在 M-10 中各自维护本部门排班，配部门行过滤。 | 一、数据源本身不存在稳定的权威版本，录入即失准；且把绩效口径的正确性押在一项没人有动力维护的手工录入上。二、除继承方案一的全部问题外，还引入一套只为此项存在的录入权限模型，成本与收益不成比例。 | 高（时间窗口定义为配置数据；若日后确有权威排班源，可作为新维度接入而不推翻现有口径） | REQ-DSH-04 · DD-41 · M-10 · R-22 · DD-65 · DD-66（本条正文中的 fact_agent_state 已按 DD-66 拆为 fact_agent_session 与 fact_agent_day，班次求交改用前者；按维护规则正文保留原状）
DD-54 | 勤务级别保留 CAD 接口为非必选项，不做人工维护 | 勤务级别原记为 M-10 人工维护字段（core.dim_date.duty_level_code），并支撑指标 M-R07。客户答复：勤务级别现未使用。 | 保留 dim_date.duty_level_code 字段与自 CAD 的取数路径，标注为非必选项：源端无值时留空，不阻塞任何作业，不做人工维护。指标 M-R07 版本升为 2、置 depends_unverified 与不发布。客户日后启用时只需在源契约中开启该列，无需改数据模型。 | 一、删除该字段与 M-R07。二、维持 M-10 人工维护。 | 一、字段成本近于零，而删除后再加需要改模型、改分区表、重跑历史；DD-31 已确立「机制预留的代价远小于事后追加」。二、客户不使用的数据不应产生维护动作，人工维护会退化为空表或错表。 | 高 | DD-42 · M-R07 · M-10
DD-55 | 复核与质检不在本系统范围 | HLD 主题域「绩效与质量」列有「复核与质检」，指标 M-P02（质检得分）曾登记为旁路数据源、由人工录入或文件导入。客户明确：RFP 2.3.9.7 的复核与质检属 IRMS。 | 本系统既不采集也不计算质检数据。主题域表述修正为「服务水平、响应时长分布、异常事件」并注明质检归属 IRMS。M-P02 保留在指标册中但清空 source_tables、版本升为 2、标注永不发布，其存在仅用于说明该口径的归属，避免日后有人重新提出而无据可查。 | 一、以 file_drop 接入 IRMS 导出的质检结果。 | 一、客户未提出此项集成，RFP 亦未要求；主动扩边界会引入一条无契约、无对账责任方的数据链路，并使本系统对非本系统产生的评分结果承担解释责任。 | 高（若日后客户提出，按标准源接入流程新增契约即可） | RFP 2.3.9.7 · M-P02 · AS-29
DD-56 | 双语译名随源端改名失效待重新确认，不做名称规范化比较 | CAD 多数维度只提供单语名称，另一语种由 M-10 人工维护（REQ-RPT-09）。人工译名描述的是他方系统里的对象：源端一旦改名，旧译名可能只是措辞变化，也可能意味着单位合并、拆分或改隶属，而报表上不会有任何迹象。 | 译名挂在自然键上（译的是实体，不是 SCD2 的某个版本），并记下确认当时源端的原文（meta.label_override.source_label_at_confirm，存原文而非哈希，以便 M-10 待办界面并排显示「确认时是这个、现在是这个」）。源端现值与之不符即置 pending_reconfirm，展现层回落显示源端原文而非可能已失效的旧译名，M-10 列出待办。不做任何名称规范化或格式差异过滤：客户答复改名频率为数年一次，为降误报引入规则表的成本超过其收益，且规则本身在交接时还要解释和维护。M-10 的全部参照数据维护（译名、班次窗口、朝觐期标识）逐字段写 audit.reference_data_change_log——参照数据不经 raw 层，没有 run_log 血缘，此表是唯一追溯来源。 | 一、译名绑定自然键且源端改名不影响（阿英不一致在报表上静默存在）。二、置待确认前先做名称规范化比较，仅在超出纯格式差异时触发。 | 一、最难发现的一类缺陷：报表看起来正常，两列名称指的却可能不是同一个实体。二、为一个数年一遇的误报写规则，属于为不存在的问题增加复杂度；本轮讨论中此方案由本方提出，经客户给出实际频率后自行推翻。 | 高 | REQ-RPT-09 · DD-53 · M-10
DD-57 | 归档迁移的承诺边界量化为「指标 × 起始可用年份」，并在查询时生效 | RFP 要求历史数据全量迁移，归档自 2016 年起、中间经历数次系统升级。早期表结构中可能根本不存在某些字段（例如未记录派警时刻），该时段的相关指标算不出来——这不是实现缺陷，是源端信息不存在。风险不在事实本身，而在暴露时点：若在验收演示时客户拉一张 2016 年的响应时长报表发现是空的，即为事故；若在设计阶段写明，它只是一条已知边界。 | 迁移期做一次全量字段可用性剖面：按（字段, 年份）统计行数与非空数，并区分「列在该年结构中不存在」与「列存在但为空」——前者是 schema 版本边界的证据，后者是采集习惯问题（meta.field_availability）。阈值入表不入代码（meta.availability_threshold，初值 available≥95%、partial≥5%、unavailable<5%），因为「多少填充率算可用」是业务口径，客户可能认为 80% 已足以支撑趋势分析。由此逐指标算出起始可用年份，指标继承其全部输入字段中最差的状态，并记下造成该状态的字段名（meta.metric_availability）。该表为机器可读并由服务层在每次查询时读取：查询时段超出可用范围时，报表显示「该时段源端无此数据」并指名限制字段，既不显示空白也不显示零；partial 状态出数但强制显示填充率与样本量、禁用于同比。同一份数据另出静态对照表，随迁移对账报告交付。 | 一、仅作为 Word 交付物说明，不入库。二、不区分「列不存在」与「列全空」，一律按空处理。 | 一、文档没人查，报表照样是空白；客户看到的是产品行为，不是附件第 12 页。二、丢掉了推断 schema 版本边界的最强证据（DD-37），且把源端结构变更与业务采集问题混为一谈，后者可能是可补救的、前者不可。 | 中（剖面为一次性作业可重跑；阈值可调；报表提示行为一旦承诺，改动需客户同意） | REQ-MIG-01 · REQ-MIG-05 · DD-37 · AS-02 · IR-42
DD-58 | 归档 raw 层不做任何解释，版本判定与结构归一全部置于 staging | 归档自 2016 年起、经历数次系统升级，且按 AS-02 拿不到升级记录，版本边界只能靠 meta.value_profile 与 meta.field_availability 反推（DD-37 · DD-57）。反推可能推错。问题是推错的代价落在哪一层。 | 原则：raw 层只做「源端原样落地」，不得在装载时应用任何版本判断或列对应关系；版本号、结构归一、字段语义对齐一律由 staging 的 dbt 模型完成。这样推断错了只需 dbt run 重跑，而不必从 SQL Server 重拉十年数据。 raw 的物理表数取决于归档库的实际形态（IR-43，尚未确认）：若为多代表集并存，则每代各落一张 raw.archive_<entity>_v<n>，逐版本登记 source_contract、逐版本对账；若为单库原地升级（表结构只有当前一套、旧行在后加字段上为空），则「原样落地」本就是一张表，版本号是 staging 推断出的标签而非 raw 的分表依据——此时按年代拆分 raw 表反而违背本原则，因为拆分本身就是一次装载期判断。两种形态下不变的是本条原则，变的只是表数。 | 一、raw 建一张宽并集表，装载时把各版本字段映射进统一列集，行上带 schema_version_no。二、先在 raw 分年代落表，再在 staging 归一。 | 一、把列对应关系的判断提前到了装载期。判断一旦错，raw 里存的就是错的，只能重拉十年数据。二、在原地升级形态下，「按哪一年属于哪个版本」本身就是待验证的推断，用它决定行落进哪张表，等于把同一个错误提前了一层。 | 高（归一逻辑在 dbt，可重跑；raw 表数待 IR-43 答复后确定） | REQ-MIG-01 · DD-37 · DD-57 · AS-02 · IR-43
DD-59 | 语义漂移字段不做映射；归一化范围限定为指标反查出的字段闭包 | 归档十年间系统功能持续增加，早期尤甚。存在一类最难处理的字段：列名未变而含义已变（如优先级由三档改为五档，旧「2」与新「2」不是一回事）。value_profile 能看见取值分布在某时点突变，但看不出新旧档位如何对应——那是业务知识，不在数据里。同时，客户判断早期新增的多数字段业务上并不重要，真正需要动用的概率很小。 | 一、语义漂移默认不映射：保留原始值，加 code_era 标明所属编码体系，报表跨越边界时分段呈现、不做跨期合并；仅当业务方书面给出对照表时才按统一口径映射，并在指标定义中记录该映射的来源与生效区间。理由是三种处理里只有映射会静默改变历史数字，而写进代码后就再也看不见。 二、归一化范围限定为「当前指标口径反查出的字段闭包」，而非全表。闭包外的字段原样保留在 raw、不解释不映射，在 meta.mapping_registry 中状态记为 unknown（而非留空——空白会被遗忘，未知会被统计），note 注明「早期功能字段，当前无指标依赖」。 三、但 meta.field_availability 的剖面覆盖全部列而非仅闭包内：剖面是一次性且低成本的，有了它，将来任何人问「2017 年有没有某字段、填了多少」都能立刻回答，而不必重新扫十年数据。四、随迁移对账报告交付一份「未归一字段清单」，作为将来研究的入口。 | 一、为全部字段建立归一化模型。二、语义漂移字段一律由业务给出对照表后强行映射到统一口径。三、统一降级到最粗的共同粒度（如优先级降为高/非高）以换取全时段可比。 | 一、把成本花在概率很小的用途上；且归一化模型本身要维护八年。二、多数早期字段业务方根本无法给出对照表，等于把迁移卡在一个拿不到的输入上。三、牺牲了近年数据的精度去迁就早期数据，代价方向反了——近年数据才是日常使用的。 | 高（闭包可随指标增加而扩充，届时按同一方法补做归一模型；原始值始终在 raw，未做过不可逆的处理） | REQ-MIG-01 · DD-37 · DD-57 · DD-58 · meta.mapping_registry
DD-60 | 归档时区口径：如实表述源端不含时区的事实，并主动经 Q&A 向 MOI 提出 | REQ-MIG-08（RFP 2.7.7.5）要求迁移保留原始时区。SQL Server 的 datetime 与 datetime2 不含任何时区信息，只有 datetimeoffset 含。源端实际类型待 IR-42 答复。若源端为无时区类型，则原始时区信息在源端即不存在——任何投标人都迁不出源端没有的东西。风险不在事实，在于何时说、由谁先说。 | 在迁移方案中如实写明分支应对：一、源端为 datetimeoffset 时，映射至 PostgreSQL timestamptz，承诺完整兑现。二、源端为 datetime 或 datetime2 时，保真源端值（映射至 timestamp without time zone），另以元数据声明「该值按 +03 沙特时间解释」，并明确标注此为约定而非源端事实；同时说明原始时区信息在源端即不存在。 并在 Q&A 阶段主动向 MOI 提出该条款与源端实际类型的关系，不等到验收。理由：该事实对全部投标人一致成立，主动提出体现的是复核到了条款级，而非规避条款；反之若不提，验收时被发现则性质完全不同。 无论哪一分支，core 层统一以 timestamptz 存储并显式记录所用时区假设，使下游口径一致（DD-33 同类处理）。 | 一、先按可满足表述，待 IR-42 答复后若不满足再补充说明。 | 一、把一个已知的、必然会在验收暴露的问题推到最不利的时点；且若中标后才说明，性质由「投标阶段的技术澄清」变为「交付阶段的减配」。经与客户确认按本条处理（甲案）。 | 低（对客表述一经提交即固化；技术实现两分支均已设计，可逆） | REQ-MIG-08 · RFP 2.7.7.5 · IR-42 · T-30 · AS-29
DD-61 | DS 增量以水位轮询为基线、逻辑复制为备选，并以滚动窗口校验补偿轮询的固有缺口 | DS CAD 展示库为 PostgreSQL，技术上可做逻辑复制/逻辑解码（CDC）。客户答复中亦有一条「新系统增量接入需具备 CDC 与 API 两种能力」。水位轮询有一个不可回避的固有缺口：源端的物理删除、以及原地更新但未变更时间戳的行，轮询永远看不见——库里那行会一直留着，且不报错。 | 一、基线维持水位轮询（REQ-ING-02）。CDC 唯一不可替代的优势是亚秒延迟与变更捕获，而本系统的延迟要求为分钟级，不需要前者；后者以第二条补偿。 二、无论 CDC 是否谈成，增设滚动窗口校验：近 30 天按日分区比对源端与本方的行数与关键列哈希，差异进待澄清队列。这是不上 CDC 时对物理删除与静默更新唯一现实的补偿，代价为每日一次源端分区级扫描。 三、把逻辑复制作为备选正式列入 IR-02 向 DS 提出，不由本方代为判断对方会拒绝。若 DS 同意，需其提供：wal_level=logical（改此参数要重启展示库）、带 REPLICATION 属性的角色与建槽权限（现仅谈只读 SELECT 账号，见 IR-06）、并维护 PUBLICATION 随 CAD 结构变更。槽的有状态性可用 max_slot_wal_keep_size（PG 13 起）封顶，超限时槽失效而非源端磁盘耗尽，风险由「本方停机可能影响 CAD 展示库」降为「本方需重新全量同步」。若展示库本身为物理备库，逻辑解码需 PG 16 起支持，版本待确认。 四、同批需问清展示库是否存在整表重载式的 ETL 刷新——若有，CDC 会产生海量伪变更，水位轮询同样失效，两种方案都要改。 | 一、直接采用逻辑复制作为基线。二、维持纯水位轮询，不加校验也不向 DS 提出 CDC 选项。三、引入 Debezium 一类连接器实现 CDC。 | 一、依赖三项本方无权决定的源端变更，且其中一项要重启他方系统；在这些前提未获书面确认前把它作为基线，等于把交付建在假设上。二、留下一个已知漏洞不作处置；且客户既已提出 CDC 能力，本方不提反而像是回避。将来若出现漏数争议，「提过、对方权衡后选了水位」与「没想到」性质完全不同。三、需引入 JVM 运行时并通常配套 Kafka，在离线环境中意味着新组件、新许可分析与新虚机；而 PostgreSQL 原生逻辑复制订阅可达到同样目的且无此代价。 | 高（水位与 CDC 两条路径的落点同为 raw，切换不影响下游；滚动校验独立于二者，任何情况下都保留） | REQ-ING-02 · AS-04 · IR-02 · IR-06 · T-02 · DD-58
DD-62 | 操作系统基线定为 Ubuntu Server 24.04 LTS + PostgreSQL 16；生产基线实施启动时另行冻结 | LD-08 原本没有写 OS 基线，是一处空白。而开发环境必须与生产同系，否则 Ansible 剧本与容器基础镜像要维护两套。候选为 Ubuntu 24.04 LTS（2024-04 发布，标准支持至 2029-04，ESM 至 2034）与 26.04 LTS（2026-04 发布，标准支持至 2031-04，ESM 至 2036）。 | 开发环境用 Ubuntu Server 24.04 LTS + PostgreSQL 16。四条理由按分量排：一、零返工——24.04 的默认仓库即 PG 16，正是设计文档所写、DDL 已验证通过的版本；二、不需要 PGDG 第三方源，离线镜像少一条供给链，无外网环境下每少一条链就少一个断供点；三、生态成熟两年半，组件的容器镜像与文档都按 24.04 写，遇到问题查得到；四、安全性不劣——Ubuntu 在标准支持期内对 LTS 回移安全补丁，24.04 与 26.04 拿到的维护同等，而 26.04 发布仅五个月，未被发现的问题更多。 生产版本基线在实施启动时另行冻结（LD-09 第 7 章），届时 26.04 已运行一年以上可重新评估；若定 26.04，开发环境按 Ansible 剧本重建一次即可。 配套纪律：剧本中 OS 版本与 PG 版本必须是 inventory 里的变量，不写死。 | 一、开发与生产均用 Ubuntu 26.04 LTS + PostgreSQL 18。二、改用 RHEL 系（Rocky Linux 9）。 | 一、需重新验证 DDL、PostGIS 与 Patroni 兼容性并改动 LD-02 与组件清单，换来的只是标准支持晚两年结束——而 24.04 与 26.04 都覆盖不了八年合同期，这是时点问题不是性质问题。二、Podman 与 Ansible 虽为 Red Hat 原生、MOI 环境亦可能为 RHEL 系，但生产 OS 由 MOI 与总包商决定，本方不宜单方面选定；该确认事项已提出，若答复为 RHEL 系则本决策推翻，越早发现代价越小。 | 中（开发环境可按剧本重建；生产基线尚未冻结，此时改动成本低） | REQ-LIC-08 · REQ-SEC-06 · LD-08 · LD-09 第 7 章 · CN-12
DD-63 | 排序规则：集群默认 C，语言相关排序显式用 ICU 并声明在列上 | 数据库集群的排序规则若绑定 glibc（如 en_US.UTF-8），则 glibc 大版本升级时排序规则改变，已有文本索引【静默】失效——索引按旧规则排、查询按新规则找，查不到本该查到的行且不报错。而本项目八年合同期内必然发生一次 OS 大版本升级（Ubuntu 24.04 标准支持至 2029-04），即必然撞上这件事。同时阿拉伯语与英文的自然语言排序又确实需要语言学规则：实测 ICU ar 把 همزة 变体归到一起（أحمد 与 احمد 相邻），字节序则把同一名字的两种拼法拆到列表两端；ICU en 忽略大小写混排，字节序把全部大写排在小写之前。 | 集群默认 LC_COLLATE=C（字节序），与 OS 的 libc 解耦：glibc 升级不影响任何索引。 语言相关的排序显式使用 ICU，并声明在【列】上而非写在查询里：面向用户的阿拉伯语名称 COLLATE "ar-x-icu"，面向用户的英文名称 COLLATE "en-x-icu"。声明在列上的关键价值是 ORDER BY name_ar 自动使用该规则，不依赖每条查询都记得写 COLLATE——而漏写 COLLATE 不会报错，只是排序不对，阿语母语者一眼看得出、本方看不出。 编码、代码值、自然键，以及英阿混排的自由文本（不参与自然语言排序的）一律保持 C。 ICU 版本变化由 PostgreSQL 的 collation version 管理：pg_collation.collversion 与 pg_collation_actual_version() 不符时告警，按 infra/runbook 的检查脚本找出受影响的索引并 REINDEX。这比 glibc 的静默失效好在「它会告诉你」。 | 一、集群整体建在 glibc 的 en_US.UTF-8 上。二、集群整体使用 ICU 阿语排序（--locale-provider=icu --icu-locale=ar）。三、全部保持 C，不做语言学排序。 | 一、八年内必然发生的 OS 大版本升级会让全部文本索引静默失效，这是本设计不能接受的失败模式。二、可行但把全部文本索引都绑在 ICU 版本上，ICU 升级需全库 REINDEX；而实际需要语言学排序的只是少数面向用户的名称列，代价与收益不成比例。三、阿语与英文的排序会明显错误，且这类错误本方看不出来（见所选方案中的实测对比）。 | 低（集群 locale 在 initdb 时确定，事后更改需重建整个集群；列级 collation 可 ALTER，但已有索引需 REINDEX） | REQ-RPT-09 · DD-22 · LD-02 · LD-03 · LD-05 3.1
DD-64 | 话务接入分两条通道；考核类话务指标一律由本方从话单自算，平台 IDX 指标仅用于对账与看板 | CloudICP 的 CMS 接口同时提供原始话单（CSV 下载）与 396 个平台指标编号（hindex / rindex）。同一个话务指标两边都能出，数值必然不一致。若不事先单选权威来源，报表与对账会各执一词。另一方面，hindex 的前置条件是「报表脚本已执行、话单已导入数据库」，rindex 与 real 则无此要求——历史指标与实时指标不是两种精度，是两种性质。 | 一、话单通道（reports/vdnvoicecalldetail）取原始话单，承载全部进入考核与封账的指标；二、实时通道（rindex / real）只供墙面大屏与实时看板，不进入封账、不作服务水平举证；三、平台 IDX 指标选定一组作为对账基准，差异按 LD-01 8.4 处置。 | 一、直接采用平台 IDX 指标作为考核口径，本方不自算。二、两套都入库，报表按场景择一。 | 一、平台指标不可回溯到明细行：客户问「这个数是哪些电话算出来的」时答不了，而指标口径唯一的前提是口径可以被打开看；且其新鲜度依赖 ICP 的报表批，而服务等级按日考核，举证材料的产生时刻不能挂在另一方的批处理上。二、两套并存即两套口径，与本设计「口径唯一」的立场直接冲突，且差异会在客户面前以「同一个指标两个数」的形式出现。 | 中（通道划分与口径来源改变会波及 LD-03 的话务指标定义与 LD-05 的实时档，但不涉及库结构重建） | REQ-ING-03 · REQ-RPT-06 · REQ-PRF-01 · CN-21 · AS-30 · AS-31 · IR-45
DD-65 | 无明细源的话务指标以平台历史指标为唯一来源，并在报表上标注来源且不可下钻（DD-64 的例外） | DD-64 规定考核类话务指标一律由本方从话单自算。但话单只记呼叫，不记坐席的状态变化——各状态时长与占用率这一类事实在明细中不存在：平台只给到日累计，「这名坐席 10 点 05 分从通话转为事后处理」在任何接口里都查不到。若机械执行 DD-64，这些指标将无法交付，而 RFP 1.6.2.25 要求坐席状态时长分解（R-26）。需要分清的是签入签出：IDX_04_03_001 返回的是 {inTime, outTime, duration} 区间数组，那是明细，不在本例外之列。 | 状态时长类指标以平台历史指标为唯一来源：M-R03 取 IDX_04_02_* 各状态时长，M-R04 由应答时长与事后处理时长除以签入时长得出。相应报表须标注数据来源为话务平台，并明确不可下钻到单次状态变化，也不可按班次切分——平台只给到坐席日粒度。签入签出区间落入 core.fact_agent_session 照常自算，M-R01 与 M-R02 可按班次窗口求交，DD-53 不受影响。逐条对应关系记于 metrics/icp_source_map.yaml。 | 一、由本方按轮询实时接口采样自行累计状态时长。二、放弃该类指标，向 MOI 说明不可交付。 | 一、采样累计的精度被轮询周期锁死，且两次采样之间的状态变化不可见；更要紧的是它会产生一个与平台自身报表必然不一致的数，而我方拿不出更可信的底稿——这正是 CN-21 指出的处境。既然精度不占优，不如直接用平台口径并如实标注来源。二、RFP 1.6.2.25 有明文要求，不可交付即不合规。 | 低（来源切换只影响接入与指标计算，不涉及库结构；若日后 ICP 开放状态流水，可改为自算并递增指标版本） | REQ-RPT-06 · REQ-ING-03 · DD-53 · DD-64 · CN-21 · IR-45
DD-66 | 话务拆为腿级与通话级两张事实表；通话级由腿级聚合构建，不独立接入 | ICP 话单的粒度是「呼叫每经过一个设备一行」而非一通一行（LD-01 4.3）。原 core.fact_call 按一通一行设计，与源端对不上：等待时长在排队腿上、通话时长在坐席腿上、转接表现为同一 CALLID 下出现第二个坐席腿。若只建通话级表，这些事实在接入时就被压扁，按坐席的指标（M-C09 至 M-C13）无从计算，口径分歧也失去可回溯的底稿。 | core.fact_call_leg 与话单一行一一对应，幂等键为 CALLID + CALLIDNUM，是唯一的接入落点；core.fact_call 为通话级，由腿级聚合构建，每一列都必须能从腿级重算。按坐席的指标一律从腿级算，通话级只服务于通话粒度的报表与快速归属。随之新增 agent_leg_count 与 answered_leg_count 两列，使「呈现」与「接通」在通话级可直接区分。 | 一、只建通话级表，腿级信息在接入时压扁。二、只建腿级表，通话级用视图或 mart 层聚合。 | 一、压扁即不可逆，等待与通话的归属、转接的判定全部在接入侧写死，此后任何口径分歧都无底稿可查，与 raw 层不做解释（DD-58）的立场也不一致。二、通话级被 bridge_call_intake 与多张报表直接引用，全部改走视图会把聚合成本摊到每次查询上；且通话级与接警单的关联是多对多，物化一张表更利于行级过滤的下推。 | 高（粒度变更涉及事实表结构、模型构建与全部话务指标的计算式；但当前尚未部署，此时改动代价最低） | REQ-ING-03 · REQ-RPT-06 · DD-58 · DD-64 · AS-31 · IR-11
DD-67 | 连接层拓扑：应用 → pgBouncer → HAProxy → 当前主库；两个池；LB 对按 active/passive；生产 max_connections 提至 200 | pgBouncer 自身没有选主能力，其 [databases] 段只能写一个固定地址；知道谁是主库的是 Patroni。若把 HAProxy 放在 pgBouncer 之前，每个 pgBouncer 只能绑死一台库，池就跟着库走，备库上的池常态闲置，集中控制连接数的目的落空。另一方面，事务级池化省连接，但 SET、临时表、advisory lock 与预处理语句不保证落在同一后端连接上，而 Airflow 与 dbt 都依赖这些。 | 一、顺序定为 应用 → pgBouncer → HAProxy → 当前主库。pgBouncer 的后端固定为本机 HAProxy；HAProxy 以 Patroni 的 REST /primary 作健康检查选主。二、两个池：业务查询走事务级，Airflow / dbt / 人工运维走会话级；会话池大小即 dbt 并发上限，两数绑定。三、LB 对按 active/passive（VIP 浮动）部署。四、生产 max_connections 由 100 提至 200，为切换瞬间的池叠加与临时人工连接留出名额。 | 一、HAProxy 在前、pgBouncer 在后。二、只用一个事务级池。三、LB 对按 active/active 部署。 | 一、见上：池跟着库走，且备库池闲置。二、dbt 与 Airflow 会在运行期随机失败——事务级池化下临时表与会话变量不是必然失效，而是偶尔失效，这类缺陷在生产高负载时才显形，排查成本极高。三、AA 若靠 DNS 轮询实现，DNS 缓存会让故障节点继续收流量，切换反而比 AP 慢；要做对需在前面再加一层四层负载均衡，离网环境中即多一条供给链。AA 常态下两份池同时活着，后端连接翻倍，且主库切换时有两套陈旧连接各自清理。本项目并发量不高，少一个活动部件就少一类事故——按日考核 0.86 秒的容差本就不可能靠「切得快」达标，只能靠「不出事」。 | 中（拓扑与池模式改变会波及连接串与 ETL 行为，但不涉及库结构；max_connections 为重启参数） | REQ-PRF-01 · REQ-AVL-01 · REQ-OPS-01 · DD-11 · DD-43 · RS-01
DD-68 | 跨虚机的数据库连接与复制流量启用 TLS，客户端取 sslmode = verify-full，证书由 MOI 内部 CA 签发 | 生产拓扑中 pgBouncer 与 HAProxy 在 LB 节点、PostgreSQL 在库虚机（DD-67），库连接因此跨虚机走一段真实的内网链路，链路上是全部警情明细、报警人号码与位置坐标。此前设计只覆盖了静态加密（T-15），传输加密是一处空白——而开发机上三者同机、回环不出网卡，这一项在开发环境里永远验不到，正因如此更容易被漏掉。 | 库连接与复制流量一律启用 TLS，客户端侧取 sslmode = verify-full；证书由 MOI 既有的内部 CA（AD CS）签发，本方不自建 CA、不使用自签证书。吊销点须在内网可达，并给出证书轮换周期与通知方式——列为对基础设施提供方的要求 NW-06。轮换规程与演练并入 LD-08 的演练规程，与切换演练同等对待。 | 一、sslmode = require。二、不加密，以「内网已分段」为由。三、本方自建 CA 或使用自签证书。 | 一、require 只加密不验证对端身份，中间人仍可冒充库端完成握手；它挡住的是被动监听，挡不住主动劫持，而在一个已分段的内网里值得防的恰恰是后者。二、分段降低的是暴露面而不是链路本身的机密性；且按日考核的举证要求下，「当时链路是明文的」在事后无法补救。三、自签证书要么逼着客户端关校验，要么要在每台机器上单独布信任，两者都会在扩容时失守；而现场已有 AD CS，自建 CA 是在既有能力之外另造一套。 | 中（启用 TLS 涉及证书签发与分发流程，但不改库结构与应用逻辑；sslmode 为连接串参数） | REQ-SEC-01 · REQ-SEC-06 · DD-67 · T-15 · NW-06
DD-69 | Python 依赖采用两级冻结：Airflow 用上游官方 constraints，dbt 用本方自维护的 lock；两者都离线安装，不在装机时解析依赖 | Airflow 的依赖树有数百个包，上游为每个版本发布经过 CI 验证的 constraints 文件；dbt 没有同类文件。若两者都放任 pip 在装机时自行解析，同一份剧本在不同时间装出的环境不同，且解析本身需要联网——而生产网离网。 | 一、Airflow 侧固定取 constraints-{版本}/constraints-{python 版本}.txt，其 SHA-256 记入 infra/artifacts/MANIFEST.md，与 ISO、OS 包、容器镜像同一套溯源纪律。二、dbt 侧由本方在有网环境解析一次，pip freeze 冻结为 infra/dbt-requirements.lock 并入库，升级 dbt 时重新解析并复核。三、两者统一经 pip download 取料到 wheelhouse，安装时 --no-index --find-links，装机过程不联网。四、取料阶段由 wheelhouse_refresh 开关控制，默认关闭。 | 一、装机时直接 pip install，用 requirements.txt 约定版本范围。二、dbt 也套用 Airflow 的 constraints 文件。三、把 wheelhouse 作为剧本每次运行都重新取料的产物。 | 一、版本范围不是冻结，传递依赖仍会漂；且离网装不了。二、Airflow 的 constraints 是为 Airflow 的依赖树验证的，把 dbt 及其适配器压进同一组约束会产生上游从未验证过的组合，冲突时无人可追。三、取料需要联网，剧本会在真正离网的机器上跑不起来——这正是开发机有网掩盖掉的问题；字节虽然不会重复下载，但 pip 仍会每次连 PyPI 重新解析。 | 低（依赖冻结方式可随时调整，不涉及库结构与应用逻辑；但 dbt lock 的维护责任由本方承担，是一项长期运维义务） | REQ-OPS-01 · REQ-OPS-04 · CN-19 · DD-47 · DD-49
DD-70 | 发布形态：Ansible 剧本为权威来源，虚机镜像只能是剧本的派生产物；离网介质自带 apt / PyPI / 容器三个仓库；构建期依赖不进墙内 | MOI 生产网离网，且内网没有 apt 镜像、PyPI 镜像与容器镜像仓库。交付形态有两种候选：发一个装好的虚机镜像，还是发一套可执行的装配说明（剧本 + 物料）。八年合同期内还要持续打补丁。 | 一、权威来源是 infra/ 目录（剧本 + inventory + MANIFEST），镜像若出也必须由剧本跑出来，且纪律为「镜像里不许有剧本装不出来的东西」。二、介质自带三个仓库：签名的本地 apt 仓库（只含依赖闭包，非整源镜像）、wheelhouse（只含轮子）、OCI 目录（容器镜像）。三、区分构建期与运行期依赖，只有运行期依赖跨墙——门户前端的 Node/TypeScript 工具链不进生产网，只带编译产物 dist/，npm 这条供给链在墙内因此不存在。四、介质由剧本生成（90-bundle.yml），不手工攒。五、验收须在网卡真正禁用的全新虚机上、由另一个人重做一遍。做法记于 runbook/90-offline-media.md。 | 一、以虚机镜像为交付物（权威）。二、要求 MOI 在内网建三个仓库。三、把前端构建工具链一并带进生产网。 | 一、三条独立理由：①镜像把 OS 冻在打镜像那一刻，八年里每轮补丁要么让镜像作废要么要重走 MOI 审批（CN-13、CN-14）；②平台方若按自家基线交付虚机（IR-47），绕过其加固与补丁通道的自制镜像过不了安全审计；③分发镜像等于分发整个 Ubuntu 的 GPL 二进制，我方由此成为分发者并产生「提供对应源码」的持续义务（GPLv2 §3 / v3 §6）及修改版镜像的商标与再分发问题——而交付剧本与校验和则什么都没分发。二、不在我方可控范围，且把交付时点押在客户的基础设施建设上。三、带进墙内的每一样东西都是八年的维护义务；且构建失败的现场排查成本极高。 | 中（权威来源形态的改变会波及整个交付包的组织方式，但不涉及库结构与应用逻辑；镜像作为派生产物可随时增减） | REQ-OPS-01 · REQ-OPS-04 · CN-19 · DD-49 · DD-69 · IR-47 · IR-48
DD-71 | 容器镜像跨墙用 skopeo + OCI 目录传递，复验锚点落在介质上的 manifest 而非本机镜像库 | 镜像要随介质跨墙，而墙内没有镜像仓库。MANIFEST 以 digest 钉死镜像（DD-46 一线的纪律），但 digest 能否完整穿过介质此前从未实测。 | 一、用 skopeo copy --all 从仓库拷到介质上的 OCI 目录（manifest 逐字节拷贝，多架构 manifest list 一并带走）。二、现场复验用 skopeo inspect --raw <OCI 目录> ¦ sha256sum，结果应等于 MANIFEST 记录的 digest——digest 的定义即 manifest 自身的 SHA-256，故该复验离网可做、不需要仓库、不信任任何中间环节。三、导入本机库时不得带 --all（containers-storage 存不下一组镜像），须以 --override-os/--override-arch 指定平台。四、skopeo 进 apt 闭包与 MANIFEST，墙内也要装。 | 一、podman save / podman load。二、不校验 digest，只校验归档文件的 SHA-256。 | 一、2026-10-08 在开发机实测：save --format oci-archive 之后 load 直接拒绝（Digest of source image's manifest would not match destination reference）。原因是上游 tag 为多架构 manifest list，而 save 只导出当前平台那一份，list 丢失后归档内容算出的 digest 与归档中记录的引用名不符。这不是配置问题，是该路径本身不保 digest。二、归档文件的哈希只能证明文件没在复制中损坏，证明不了它就是上游发布的那个镜像——与 ISO 校验必须先验签名再比哈希（MANIFEST「ISO 的校验方式」）是同一个道理。 | 低（传递工具与复验命令可更换，不影响镜像内容与运行形态；但复验锚点一旦改变须同步改写 MANIFEST 的纪律条文） | REQ-OPS-01 · CN-19 · DD-46 · DD-70 · T-15
DD-72 | 身份经 AD FS 做身份代理（identity brokering），不让 Keycloak 直连 AD DS 做 LDAP 联邦 | MOI 已部署完整微软身份栈（AD DS / AD FS / AD CS）。Keycloak 有两种对接方式：User Federation 以 LDAP 直连域控，用户在我方登录页输入域口令；Identity Brokering 把登录重定向到 AD FS，我方只校验 AD FS 签发的令牌。此前 LD-07 第 6 章写的是前者。 | 取 Identity Brokering。协议优先 OIDC，AD FS 若只开放 SAML 2.0 或 WS-Fed 则按实际开放的协议定稿（IR-49）。服务层只认 Keycloak 签发的令牌，不直接校验 AD FS 的令牌，使受众划分、角色映射与有效期策略有统一落点。人的身份走该链路，机器身份（esb / ai_pkg / mcp）用 Keycloak 自身的 OAuth2 客户端凭证，与 AD 无关。上游 IdP 按元数据 URL 定期刷新而非粘贴静态证书。标识「同一个人」的声明须为不可变标识（objectGUID 一类），不得用 sAMAccountName 或 UPN。 | 一、Keycloak User Federation，以 LDAP 直连 MGMTADDS01/02。二、本系统自建用户目录，由 MOI 批量导入并定期同步。 | 一、四条独立理由：①用户的域口令会经过我方登录页与进程内存，是任何一次安全审查都要重点解释的事；②MOI 的 MFA、设备合规、登录位置限制等条件访问策略作用在 AD FS 的认证环节，LDAP bind 会把它们全部绕过，而「绕过」通常到审计时才被发现；③锁定阈值、过期提醒、首次登录改密、禁用账号即时生效等口令策略语义要我方逐条复刻，复刻不对即成安全缺口；④要长期保管一个有目录读权限的绑定账号，泄露时影响整个目录而非只本系统。二、复制用户数据即产生两份权威与同步时延，禁用账号无法即时生效，且与 RFP 的单一身份要求相悖。 | 中（对接方式的改变涉及 Keycloak 配置与 AD FS 侧的信赖方配置，但不改库结构与应用逻辑；代价是多一跳依赖与一项证书轮换的长期运维义务） | REQ-SEC-01 · REQ-SEC-02 · CN-30 · CN-31 · DD-68 · IR-39 · IR-49
DD-73 | 数据库结构的执行与版本登记：按编号的「结构变更」逐个执行，幂等性来自「是否已执行」而非「对象是否存在」；已执行变更的文件不得再改 | ddl/01..05 共 1242 行从未真正执行过，且不能重跑（第二遍即报对象已存在），而剧本纪律要求第二遍 changed=0。LD-08 只写了「DDL 变更随制品发布，必须可前滚可回退」，没有定执行机制与版本记录。HD-04 中原无相关决策。2026-10-08 在开发机临时实例上试建：五个文件零报错，50 张表与 55 条索引全部建出，且可作为单个事务执行，失败时整体回滚。 | 一、用词定为「结构变更」（DDL change），不叫「迁移」——本项目中「迁移」专指 Hexagon 归档数据迁入（CN-15 · CN-16 · REQ-MIG-* · DD-37 · DD-57 至 DD-60），沿用行业惯例的 migration 会在交接检索时混成两类毫不相干的东西。二、清单 ddl/changes.yml 记「编号 → 文件列表」；ddl/01..05 原样作为变更 0001（LD-02 按文件名引用它们，不挪不改名）；此后的变更放 ddl/changes/。三、登记表 meta.ddl_change（变更 0000），一个变更一行，记文件列表与拼接后的 SHA-256；与 meta.release_registry（DD-49，一次发布一行）并列，一对多。四、每个变更的全部文件连同登记行在同一个事务中执行。五、已执行变更的文件校验和一旦变了，执行器必须失败并报出新旧校验和——结构只能新增变更来改，与登记册「不改写、只新增」同一条规矩。回退亦以新增一个反向变更实现，不撤销已执行的变更。六、执行器为 Ansible + psql，不另写工具。七、0000 至 0002 以超级用户执行（0001 建扩展，0002 建角色）；0003 起事务开头 SET LOCAL ROLE oss911_owner，新对象归属主。 | 一、给 CREATE TABLE / CREATE INDEX 加 IF NOT EXISTS。二、把变更记录写进 meta.release_registry。三、借用 meta.schema_version_registry 记录我方 DDL 版本。四、另写一个 Python 迁移工具（或引入 Flyway / Alembic 一类）。 | 一、表已存在但定义变了时 IF NOT EXISTS 会静默跳过：第二遍 changed=0，库里仍是旧结构且不报错——正是本项目最警惕的「安静地错」。例外：CREATE SCHEMA / CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS 与 CREATE OR REPLACE FUNCTION 可保留，它们要么没有「定义」可言，要么真的会替换；ddl/01 中全是这一类。二、两者粒度不同：一次发布可含多个变更，也可一个都没有（只改了 dbt 模型或指标）。三、名字陷阱：该表记的是归档数据源在时间轴上的多版本结构（RFP 2.7.7.9 · DD-37，source_id + version_no，如「2016 年那套表结构与 2019 年不同」），与我方 DDL 版本是两件事；因名字相近，混用可能数月后才被发现。四、Ansible 与 psql 已在生产链上，多一个工具就多一份要送进离网环境、要维护八年的依赖（DD-70）。 | 中（执行机制可替换，但「已执行变更不可改」一旦被违反，各环境的实际结构即与仓库失同步，且难以发现） | REQ-OPS-01 · REQ-DB-01 · DD-02 · DD-49 · DD-70 · DD-74
DD-74 | 数据库角色：五个不可登录的权限角色，按层分属主；分层写权限由数据库授权执行，而不只靠约定 | 1242 行 DDL 中没有一行 OWNER、GRANT 或 CREATE ROLE；dbt profile 引用的 DBT_USER 在库中不存在，也没有任何剧本建过它。若以 postgres 建全部对象，所有对象属主均为超级用户，此后再改代价很大。LD-07 / LD-04 只规定了「不给服务账号开自由 SQL」（DD-51），没有写 schema 归谁、谁能写哪一层。 | 一、五个 NOLOGIN 权限角色：oss911_owner 持有 raw · core · meta · audit 全部对象与七个 schema；oss911_ingest 对 raw 只有 SELECT 与 INSERT，并写 meta 中的水位、运行日志、值剖析与映射登记；oss911_transform（dbt）对 raw 只读，对 core 可增删改但不能 DROP，staging · mart · ai 由它在运行时建并归它所有；oss911_query_svc 读 core · mart · ai · meta，对 audit 只 INSERT 访问与投递留痕；oss911_admin_svc 继承 query_svc，另写权限矩阵与参照配置表及其变更留痕，可查 audit（M-07）。二、可登录用户与口令按环境由剧本建立并加入相应角色；变更 0002 随发布制品进入生产，不得含口令或环境相关的用户名。三、ALTER DEFAULT PRIVILEGES 只管授权、不管属主——它保证新对象自动授权给其他角色，但不改变属主是谁。四、meta.ensure_daily_partitions 改为 SECURITY DEFINER（search_path 钉死），收窄到 core 与 audit 的分区表，EXECUTE 只授 oss911_transform：建分区要求调用者是父表属主，而编排调用时不是。五、写权限只授有依据的；依据不明者本次不授，代码写到时以新增变更补，并在提交说明里写明依据。由此产生三条硬约束：dbt profile 必须设 role: oss911_transform；core 模型只能以增量写入既有表（dbt 不是属主，--full-refresh 会失败，这是期望的行为）；raw 表必须由结构变更建，接入程序不得自建（属主天然拥有 DELETE 与 TRUNCATE）。新角色不需要改 pgbouncer 的 userlist.txt，其余用户经 auth_query 现查。 | 一、接入与 dbt 共用一个写入角色。二、服务层只设一个角色。三、dbt 以 SET ROLE oss911_owner 运行，使全部对象归属主。四、以超级用户建全部对象，不设属主角色。 | 一、那样 raw 只追加（DD-02）只靠约定维持；拆开后由权限执行纪律，而不靠人记得。二、管理界面经服务层写权限矩阵与参照配置（LD-06 2.1），若与查询路径同一角色，调用量最大、暴露面最大的查询路径一旦被打穿，即可改写字段可见性矩阵。三、那样 dbt 拥有属主的全部权力，包括删改 raw，DD-02 又退回靠约定。四、超级用户绕过一切授权检查，任何以它运行的程序都能删改 raw 与 audit；属主事后再改需逐对象 ALTER，且极易遗漏。 | 中（角色划分可增补，但属主一旦散落到登录用户上，事后收拢需逐对象处理；当前尚未落入开发库，此时定下代价最低） | REQ-SEC-01 · REQ-SEC-02 · DD-02 · DD-03 · DD-17 · DD-51 · DD-67 · DD-73
DD-75 | 运行参数的热调留痕另设 audit.runtime_param_change_log，不写入 meta.run_log | LD-06 2.2 写的是「运行参数的热调写 meta.run_log 的关联记录」。但 meta.run_log 是接入运行的记录，source_id、contract_version、outcome 均为必填，且 outcome 只允许 success / failed / quarantined / partial 四个接入结果——热调记录在结构上写不进去。开发机落库角色授权时发现此处无法授权（2026-10-11）。 | 新建 audit.runtime_param_change_log，与 audit.reference_data_change_log、audit.permission_change_log 并列：只增不改，逐字段记「改了哪个参数、旧值、新值、谁、何时、理由」。写入身份为 oss911_admin_svc。LD-06 2.2 的表述随之更正。三张留痕表结构不同但字段语义一致，查询时合并为一条时间线——这是 LD-06 2.2 原本就写下的意图。 | 一、放宽 meta.run_log 的必填约束与 outcome 取值，让热调记录也写进去。二、热调不留痕。 | 一、run_log 是接入血缘与水位推进的依据，混入另一类记录后，所有按 run_log 统计接入成败与时延的查询都要先过滤，漏过滤即算错；且放宽必填约束会同时放松对接入记录本身的约束。二、热调会改变速率与资源占用，事后排查「为什么那天慢了」时没有记录可查（LD-08 7.2 热调与发布的界线）。 | 低（新增一张留痕表，不改既有结构） | REQ-GOV-05 · REQ-OPS-01 · DD-74
DD-76 | 隔离区以「登记」实现，不以「搬移」实现：坏批次照常落入 raw，另在 meta.quarantine_batch 登记状态，staging 只读未隔离或已放行的批次 | LD-01 7.2 设计了隔离区（批次原样保留、附失败原因，M-03 可查看、放行或丢弃，两者留审计），但 DDL 中没有对应的表。开发机落库授权时发现（2026-10-11）。 | 一、未通过校验的批次照常写入 raw。二、meta.quarantine_batch 一批一行：批次标识、运行标识、来源、失败原因、状态（待处理 · 已放行 · 已丢弃）、处理人、处理时间、理由。三、staging 模型只读取未被隔离或已放行的批次。四、放行必须填写理由；丢弃只改登记状态，不删 raw 中的数据。五、写入身份：登记由 oss911_ingest，放行与丢弃经服务层管理路径由 oss911_admin_svc。 | 一、另建隔离 schema 或隔离表，把坏批次搬过去，放行时再搬回 raw。二、坏批次不入 raw，只记失败日志。 | 一、需要第二份数据副本；放行时「搬回 raw」等于对 raw 做了一次延迟写入，批次的落地时间与原始到达时间分离，回溯困难；搬移过程若中断，同一批数据会两边都有或两边都没有。二、raw 是源端交来什么就记什么的原始记录，「交来过一批坏数据」本身就是要留的事实；不入 raw 则日后无法证明当时收到的是什么（DD-02）。 | 低（新增一张登记表与 staging 的一条过滤条件，不改 raw 结构） | REQ-GOV-04 · DD-02 · DD-74